## 2022年整合涉农资金清单
2022年彭阳县统筹整合使用财政涉农资金项目进展情况统计表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 资金来源 | 年终计划资金整合规模 | 实施地点 | 实施 时间 | 责任人 | 项目内容 | 绩效目标 | 受益情况 |  | 项目进展情况 | 资金支付情况 | 备注
[10 empty] | 受益人数 | 脱贫及监测人数
| 2022年 |  |  | 42726 | [8 empty] | 38622.462
一 | 乡村振兴局 |  |  | 4140.629 | [8 empty] | 3908.073
1 | 贷款贴息项目 | 金融扶贫 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1300 | 全县12个乡镇 | 2021.10-2022.9 | 袁仁 | 为符合条件的全县所有脱贫户、边缘户及移民户扶贫小额贷款进行贴息。 | 带动建档贫困户、边缘户、移民户发展增收产业，增加收入，巩固脱贫攻坚成果。 | 34560 | 9800 | 项目已完成，资金全部兑现。 | 1300
|  |  | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 400 | [8 empty] | 400
2 | 雨露计划项目 | 帮扶培训 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 400 | 全县12个乡镇 | 2021.10-2022.12 | 袁仁 | 实施雨露计划项目4000人次（含上年度未兑现补助对象）。 | 扶持脱贫户及边缘户贫困学生完成学业，减少贫困家庭教育支出，提高就业能力和水平。 | 1600 | 1600 | 项目已完成，资金全部兑现。 | 400
|  |  | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 100 | [8 empty] | 100
3 | 城阳乡移民点基础设施维修改造项目 | 基础设施建设 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 400 | 城阳乡 沟圈、涝池、杨坪村 | 2022.4-2022.12 | 袁仁 | 沟圈移民点：面包砖拆除维修2840平方米，居民点周边破损巷道拆除维修1500平方米 ，主街道拆除维修765平方米。 涝池移民点：道路进行改造，新建步行道全长796.35米,硬化面积2589平方米,配套混凝土道牙1750米。 杨坪移民点：新建De300排水管网2339m米，配套排水检查井136座，De110排水管道260米；更换De110给水管道1800米，新建配套给排水检漏沟1684米；改造维修混凝土路面层5591平方米。 | 提升公共基础设施，改善农户生产生活条件。 | 532 | 148 | 项目已完成，正在决算。 | 400
|  |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 100 | [8 empty] | 100
|  |  | 自治区农村综合改革转移支付 | 200 | [8 empty] | 195.47
4 | 古城镇移民点基础设施维修改造项目 | 基础设施建设 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 600 | 古城镇 高庄村、皇甫村、古城村 | 2022.4-2022.12 | 袁仁 | 高庄移民点：硬化拆除及恢复各450㎡，面包砖硬化1243㎡，外拉土填方3672m³，拆除及修复道牙500米，新做混凝土硬化6500㎡，700*700检查井12座，铺设管网316米，雨水口10座。。 古雁移民点： 硬化拆除及恢复各2700㎡，沥青罩面处理6000㎡，检查井维修60个、雨水口维修90个，道牙维修500米，700*700检查井65座，25m³化粪池1座，铺设管网1798米，1500*1500检查井4座。 东山移民点： 东山移民点硬化拆除及恢复各900㎡，沥青罩面处理7600㎡，检查井维修60个、雨水口维修90个，道牙维修1500米，700*700检查井42座；化粪池1座；铺设管网1168米；1500*1500检查井10座；皇甫西区硬化拆除及恢复各310㎡；皇甫东区硬化拆除及恢复2060㎡。 | 提升农业生产基础设施水平；提升人居环境质量，改变村容村貌；完善公共服务设施，促进推动乡村建设行动。 | 614 | 165 | 项目已完成，正在决算。 | 600
|  |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 42.5
|  |  | 自治区农村综合改革转移支付 | 284 | [8 empty] | 250.26
5 | 彭阳县草庙乡和谐村移民安置点基础设施配套提升项目 | 基础设施建设 | 农业资源保护修复与利用 | 72.3362 | 草庙乡和谐村 | 2022.5-2022.12 | 袁仁 | 巷道拆除及维修705平方米，道路硬化500米，肉牛养殖示范园雨水管网304米，配套雨水检查井10座、雨水口13座，村组主入口做桥墩拓宽路面。 | 提升农业生产基础设施水平；提升人居环境质量，改变村容村貌；完善公共服务设施，促进推动乡村建设行动。 | 213 | 65 | 项目已完成，正在结算审核。
|  |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 77.6638
6 | 彭阳县草滩村、红河村及高庄村移民安置点基础设施配套提升项目 |  | 农业资源保护修复与利用 | 164.129 | 草庙乡和谐村 | 2022.5-2022.12 | 袁仁 | 新建公共卫生间3座166.08平方米，配备三级过滤化粪池三座，排入主排水管网；道路硬化拆除及新建95平方米； 拆除及新更换雨水排水管5米，拆除雨水检查2座，雨水口4座，埋深1.5米；新建雨水检查4座，雨水口6座；拆除及恢复污水排水管78米，污水检查井4座；道路及广场草坪砖拆除面积共1553平方米。 | 提升农业生产基础设施水平；提升人居环境质量，改变村容村貌；完善公共服务设施，促进推动乡村建设行动。 | 452 | 148 | 项目已完成，正在结算审核。 | 163
二 | 交通局 |  |  | 5529 | [8 empty] | 5529
1 | 彭阳县农村公路续建项目 | 基础设施建设 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1750 | 全县12个乡镇 | 2021.5-2022.12 | 杨昌基 | 硬化道路46条230公里。主要建设内容为路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施。 | 改善农村基础设施条件，解决96个行政村3642户群众出行难的问题。 | 12750 | 3642 | 项目已建成，正在结算审计。 | 1750 | 续建
|  |  | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 200 | [8 empty] | 200
|  |  | 农业资源保护修复与利用 | 450 | [8 empty] | 450
|  |  | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 800 | [8 empty] | 800
2 | 彭阳县2022年农村公路新建项目 | 基础设施建设 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 500 | 全县12个乡镇 | 2022.4-2023.12 | 杨昌基 | 硬化道路共100公里。主要建设内容为路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施。 | 改善农村基础设施条件，解决35个行政村，约3850户群众出行难的问题。 | 13475 | 3850 | 项目正在组织实施。 | 500
|  |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 829 | [8 empty] | 829
4 | 彭阳县2022年农村公路超期服役病害多发路段养护项目 | 基础设施建设 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 500 | 全县部分乡镇 | 2022.5-12 | 杨昌基 | 完成70公里农村公路病害处置及80公里农村公路罩面工程。 | 改善农村基础设施条件，有效提高农村公路安全运输能力。 | 7846 | 2500 | 项目已建成，正在结算审计。 | 500
5 | 彭阳县2022年农村公路隐患处置及养护新增排水设施项目 | 基础设施建设 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 500 | 全县部分乡镇 | 2022.5-12 | 杨昌基 | 完善15条农村公路100公里排水设施；处置31条农村公路200公里危险路段安全隐患等。 | 改善农村基础设施条件， 解决40个行政村，约8750户群众出行安全问题。 | 31520 | 8750 | 项目已建成，正在结算审计。 | 500
三 | 自然资源局 |  |  | 277 | [8 empty] | 214.12
1 | 彭阳县小园子林场2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 基础设施建设 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达林场） | 200 | 冯庄乡小圆子 | 2022年 | 刘惠 | 林场附属设施建设、良种繁育基地建设、防火无人机购置、护林点建设 | 改善林场基础设施条件 | 680 | 125 | 项目已建成，正在结算审计。 | 137.12
2 | 彭阳县2021年农村人居环境整治项目 | 基础设施建设 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 77 | 全县12个乡镇 | 2021.7-2022.8 | 王克祥 | 在罗洼乡、交岔乡、王洼镇、小岔乡、冯庄乡、草庙乡和孟塬乡8乡镇9个行政村进行农村人居环境整治2500亩。 | 进一步整治提升农村人居环境，建设美丽宜居乡村，促进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 | 4756 | 1600 | 项目已建成，正在结算审计。 | 77 | 续建
四 | 水务局 |  |  | 6515 | [8 empty] | 6258.239
1 | 小流域综合治理项目 | 基础设施建设 | 中央水利发展资金 | 500 | 城阳乡、王洼镇 | 2021.3-2022.10 | 张志科 | 治理韩寨、店房台、赵沟小流域3个，治理水土流失面积42平方千米。 | 理水土流失面积42平方千米。 | 6394 | 1776 | 项目已完成。 | 496.359 | 续建
2 | 2021年彭阳县小型节水灌溉 | 产业发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 500 | 红河镇、古城镇、新集乡、白阳镇 | 2021.3-2022.10 | 张志科 | 主要包含红河镇常沟村黄山节水补灌工程、城阳乡农业灌溉渠维修、“四个一红河镇刘沟供水、古城镇田庄郑庄村节水补灌工程、红河镇甘坪蔬菜基地供水、红河镇雷咀及南湾节水补灌工程、新集乡团结村节水补灌工程、任湾村薯业汁水利用工程。红河村产业园节灌工程发展高效节水灌溉面积3112亩。铺设输水管道14.396千米,新建蓄水池6座，维修蓄水池2座，各类阀井3043座，建加压泵站1座，建350立方米临时调蓄池1座。 | 发展3112亩节水灌溉面积，改善农业生产条件，夯实产业发展基础，提高水资源利用。 | 7835 | 2316 | 项目已完成。 | 443.46 | 续建
|  |  | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 100 | [8 empty] | 100
3 | 2021年彭阳县水利维修工程 | 基础设施建设 | 中央水利发展资金 | 500 | 全县12个乡镇 | 2021.3-2022.10 | 张志科 | 主要包括小岔、古城、城阳涝池村人饮等2021年全县水利基础设施维修，渠道维修1995米、各类建筑物26座、各类设备维修29套、管理所维修工程2处、节水灌溉管道维修1542米、新建闸阀井（1.5米）3座。清淤8319.02立方米；小型水库维修养护水利中心管理所及水库管理所7个，建设水库信息化系统1套；人饮管道维修共计88.65千米，维修各类阀件4908座，新建阀井56座，安装智能水表716套；维修改造韩寨和罗洼涝池。 | 改善农业生产条件，提高水资源利用。 | 8441 | 2638 | 项目已完成。 | 357.64 | 续建
4 | 2021年沟头治理工程及河道防护工程 | 基础设施建设 | 中央水利发展资金 | 250 | 孟塬乡、冯庄乡、城阳乡、白阳镇 | 2021.6-2022.10 | 张志科 | 治理孟塬乡白杨庄沟头1处，冯庄乡小园子公路维修及排水1处，城阳乡涝池村排水1处以及茹河河道应急管理局段高边坡1处。新建排水管道1300米，消力池3座，配套硬化道路1.2千米；新建沟埂83米；排水工程：跌水井6座，管道连接井2座，Dn200PE管54千米，D500螺旋钢管283米，尾水八字墙2座；新建排水渠1千米，回填土方10000立方米，敷设波纹管100米，混凝土管80米，新建缓冲池6座、落水板1个；新建左岸重力式浆砌石护岸25m,拆除并重建应急管理局西北侧院坪892.5平方米,建围墙55米，维修管理房1间等。 | 改善农业生产条件，提高河道防洪标准。 | 3747 | 1208 | 项目已完成。 | 203.21 | 续建
5 | 彭阳县茹河流域库坝连通工程 | 基础设施建设 | 中央水利发展资金 | 200 | 白阳镇、古城镇、城阳乡、草庙乡 | 2021.4-2022.10 | 张志科 | 埋设直径500毫米引水主管道36.73千米、直径315-300毫米引水支管道11.41千米，新建芦子沟支线泵站及200立方米前池各1座、麦子塬2000立方米调蓄水池1座、管线配套建筑物128座（各类阀井66座、过沟建筑物3座、过路建筑物59座）。 | 完善水利基础设施，发展节水灌溉面积6万亩，提高水资源利用，改善农业生产条件，夯实产业发展基础。 | 19641 | 5611 | 项目已完成，正在组织验收。 | 192.57 | 续建
6 | 彭阳县李岔小流域综合治理工程 | 基础设施建设 | 中央水利发展资金 | 100 | 王洼镇李岔村 | 2022.4-2023.5 | 张志科 | 治理水土流失面积29.64平方千米。 | 治理水土流失面积29.64平方千米。 | 690 | 211 | 项目已完成，正在组织验收。 | 100
7 | 彭阳县茹河上温沟段河道综合治理工程 | 基础设施建设 | 中央水利发展资金 | 300 | 古城镇上温沟村 | 2022.4-2023.5 | 张志科 | 工程河道砌护474米，河道疏浚3.94km，砌石护岸长2.35km，生物护坡长5.9km；新建3.0m宽砂砾石巡护道路4.4km，路两侧种植道路林长4.9km，排污管迁建520m，新建截墙3座。 | 有效改善生态环境。 | 1806 | 566 | 项目已完成，正在组织验收。 | 300
8 | 彭阳县公益性水库及灌区维修养护工程 | 基础设施建设 | 中央水利发展资金 | 465 | 全县12个乡镇 | 2022.4-2023.5 | 张志科 | 维修芦子沟、雅石沟等水库28座，维修堡子沟、台沟、马岔沟等淤地坝43座；维修红河、茹河、长城塬等灌区15处 | 改善农业生产条件，提高水资源利用效率。 | 2190 | 602 | 项目已完成，正在组织验收。 | 465
9 | 彭阳县公益性人饮维修养护、居民点改造及返乡入户工程 | 基础设施建设 | 农业资源保护修复与利用 | 300 | 全县12个乡镇 | 2022.4-2023.5 | 张志科 | 实施“互联网+人饮”工程， 维修红河、店洼等农村饮水工程46处。实施移民返乡户入户600余户，安装水表600块，铺设入户管道168千米，建联户井35座、各类阀井50座、过路建筑物72处，改造小岔乡小岔居民点和城阳涝池居民点2处 | 保证群众饮水安全。 | 5140 | 1462 | 项目已完成，正在组织验收。 | 300
10 | 彭阳县山洪灾害防治、节水及河长制项目 | 基础设施建设 | 中央水利发展资金 | 200 | 红茹河流域 | 2022.4-2023.5 | 张志科 | 在红茹河流域，维修堤防2千米、过水路面5座，群策群防预警设施维护。河道疏浚10千米，清四乱12处。 | 提高防洪减灾能力，保护生态环境。 | 783 | 196 | 项目已完成，正在组织验收。 | 200
11 | 彭阳县北部调水工程 | 基础设施建设 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 300 | 白阳镇、草庙乡 | 2022.4- 2023.12 | 张志科 | 从茹河联通管道末端（陡坡村）取水，埋设引水管道0.08千米、扬水干管长2.61千米、输水干管长12.8千米、输水支管道长1.6千米，新建2万立方米调蓄水池1座、扬水泵站1座，1000立方米高位蓄水池1座、200立方米调压蓄水池5座，新建各类阀井67座、过沟建筑物3座，过路建筑物10座。发展节水面积1.14万亩。 | 发展节水面积1.14万亩，改善水利设施，提高粮食产量。 | 1763 | 550 | 项目已完成，正在组织验收。 | 300
|  |  | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 100 | [8 empty] | 100
12 | 彭阳县庙台小流域综合治理以工代赈项目 | 基础设施建设 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务） | 400 | 交岔乡东洼村 | 2022.4-2023.5 | 张志科 | 新修梯田139.21公顷，配套田间道路22条7.29千米，林草措施26.79公顷，封禁措施280公顷，疏林地补植补造灌木林8.49公顷。 | 治理水土流失面积17.76平方千米，改善生态环境。 | 660 | 198 | 项目已完成，正在组织验收。 | 400
13 | 彭阳县上温沟水库维修改造工程 | 基础设施建设 | 中央水利发展资金 | 300 | 古城镇温沟村 | 2022.4-2023.5 | 张志科 | 除险加固上温沟病险水库1座，土坝加高2.5米，改造水塔1座，并对上、下游坝坡进行坡面清理腐殖土，上游增设复合土工膜进行防渗处理，下游贴坡整修排水。 | 提高防洪减灾能力，保障灌区水源。 | 405 | 120 | 项目已完成，正在组织验收。 | 300
14 | 彭阳县西沟流域骨干供水以工代赈项目 | 基础设施建设 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务） | 400 | 古城镇温沟村 | 2022.4-2023.5 | 张志科 | 新建泵站1座、取水建筑物1座，管理房1座、2000立方米调蓄水池1座、各类阀井12座，埋设扬水管道2.51千米，配套自动化设备1套。发展高效节水灌溉面积1620亩。 | 发展高效节水灌溉面积1630亩，改善水利设施，提高粮食产量。 | 216 | 58 | 项目已完成，正在组织验收。 | 400
15 | 彭阳县红茹河流域现代化生态灌区改造骨干供水工程 | 产业发展 | 中央水利发展资金 | 1000 | 新集乡古城镇红河镇城阳乡 | 2022.4-2023.5 | 张志科 | 在新集、古城、红河、城阳4乡镇，改造及发展节水面积3.74万亩。 | 造及发展节水面积3.74万亩，改善水利设施，提高粮食产量。 | 16542 | 5012 | 项目已完成，正在组织验收。 | 1000
16 | 彭阳县王洼矿井水利用工程 | 产业发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 300 | 王洼镇 路寨村交岔乡关口村东洼村 | 2022.4-2023.5 | 张志科 | 利用王洼矿井水，建泵站2座、铺设管道17千米,发展节水灌溉面积0.56万亩。 | 发展节水灌溉面积0.56万亩，改善水利设施，提高粮食产量。 | 560 | 178 | 项目已完成，正在组织验收。 | 300
17 | 彭阳县2022年小型节水补灌工程 | 产业发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 300 | 新集乡王洼镇草庙乡冯庄乡红河镇 | 2022.4-2023.5 | 张志科 | 建梁壕、水头、马城、祁崾岘、虎崾岘、海子塬、红河村小型节水补灌工程7处，发展节水补灌面积0.47万亩。 | 发展节水补灌面积0.47万亩，改善水利设施，提高粮食产量。 | 465 | 142 | 项目已完成，正在组织验收。 | 300
五 | 住建局 |  |  | 3486 | [8 empty] | 3486
1 | 彭阳县红河镇高速安置点基础配套工程 | 基础设施建设 | 中央农村综合改革转移支付 | 36.6243 | 红河镇 | 2021.9-2022.8 | 景德镇 | 混凝土硬化居民点道路2737㎡，配套安装路灯29盏，铺设给水管道720m，雨水管408m，污水管544m等。 | 改善基础设施条件和人居环境。 | 50 | 14 | 项目已完成。 | 36.6243 | 续建
2 | 彭阳县王洼镇农贸市场建设项目 | 基础设施建设 | 中央农村综合改革转移支付 | 4.59 | 王洼镇 | 2021.6-2022.11 | 景德镇 | 新建钢结构大棚2座各251.49㎡，混凝土路面470㎡，水泥砖硬化5588㎡，混凝土道牙549m，树框30个，给水井4座，给水管道8m，雨水管56m，雨水口8座，路面拆除与恢复40㎡等。 | 优化产业经济结构，促进区域经济协调发展，满足乡镇百货、农副产品交易需求，加快农村富裕劳动力转移。 | 1200 | 180 | 项目已完成。 | 4.59 | 续建
|  |  | 县级财政资金 | 70 | [8 empty] | 70
3 | 彭阳县红河镇韩堡村美丽村庄建设项目 | 基础设施建设 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 200 | 红河镇 | 2022.4-2023.3 | 景德镇 | 道路硬化23823㎡、新建边沟1730m、环境整治8220㎡，污水管道连接228m；建设一院两园、增设垃圾箱等。 | 提升农业生产基础设施水平；提升人居环境质量，改变村容村貌；完善公共服务设施，推动乡村建设行动。 | 405 | 135 | 项目已完成。 | 200
4 | 彭阳县王洼镇山庄村美丽村庄建设项目 | 基础设施建设 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 200 | 王洼镇 | 2022.4-2023.3 | 景德镇 | 道路硬化21555㎡、新建边沟585m、环境整治2700㎡，建设一院两园等。 | 改善山庄村人居环境，完善相关配套设施，加强精神文明建设，推动乡村振兴。 | 480 | 122 | 项目已完成。 | 200
5 | 彭阳县交岔乡庙庄村美丽村庄建设项目 | 基础设施建设 | 县级财政资金 | 200 | 交岔乡 | 2022.4-2023.3 | 景德镇 | 道路硬化7200㎡、新建边沟360m、渠道305m、环境整治1800㎡；新建健身广场、增设垃圾箱。 | 提升农业生产基础设施水平；提升人居环境质量，改变村容村貌；完善公共服务设施，推动乡村建设行动。 | 324 | 108 | 项目已完成。 | 200
6 | 彭阳县罗洼乡罗洼村美丽村庄建设项目 | 基础设施建设 | 县级财政资金 | 200 | 罗洼乡 | 2022.4-2023.3 | 景德镇 | 道路硬化25410㎡、新建边沟300m、环境整治1800㎡。 | 改善基础设施条件和人居环境。 | 338 | 112 | 项目已完成。 | 200
7 | 白阳镇阳洼村美丽村庄建设项目 | 基础设施建设 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 200 | 白阳镇 | 2022.4-2023.3 | 景德镇 | 边坡修复7300㎡；生态提升7668㎡，入户路15075㎡,一院两园及庄点改造83户,分类垃圾箱83个，垃圾分类亭9个。 | 改善人居环境，完善相关配套设施，加强精神文明建设，推动乡村振兴。 | 442 | 147 | 项目已完成。 | 200
8 | 白阳镇崾岘村美丽村庄建设项目 | 基础设施建设 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 200 | 白阳镇 | 2022.4-2023.3 | 景德镇 | 入户路及场地硬化7284㎡，一院两园及庄点改造40户，生态提升3520㎡，墙面修缮780延米，排水沟330米，坡面修复960延米，垃圾箱487个，垃圾分类亭2个，入口标识牌1个等。 | 完善基础设施建设，解决群众出行难问题；全面整治村庄环境，有效改善乡村面貌；提升农村人居条件水平，促进健康文明生活方式转变。 | 138 | 46 | 项目已完成。 | 200
9 | 草庙乡曹川村美丽村庄建设项目 | 基础设施建设 | 县级财政资金 | 200 | 草庙乡 | 2022.4-2023.3 | 景德镇 | 边坡修复250延米，生态提升11700㎡，口袋公园1190㎡，入户路及场地硬化3900,一院两园及庄点改造55户,墙面修缮120延米，分类垃圾箱55个，垃圾分类亭2个。 | 改善人居环境，完善相关配套设施，加强精神文明建设，推动乡村振兴。 | 390 | 130 | 项目已完成。 | 200
10 | 小岔乡榆树村美丽村庄建设项目 | 基础设施建设 | 县级财政资金 | 200 | 小岔乡 | 2022.4-2023.3 | 景德镇 | 道路硬化7910，墙面修缮500延米，生态提升1000㎡，一院两园30户，分类垃圾箱34个，垃圾分类亭1个等。 | 改善人居环境，完善相关配套设施，加强精神文明建设，推动乡村振兴。 | 240 | 80 | 项目已完成。 | 200
11 | 古城镇温沟村美丽村庄建设项目 | 基础设施建设 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 200 | 古城镇 | 2022.4-2023.3 | 景德镇 | 道路硬化520m；入户路硬化1100㎡；新建广场1100㎡；墙面修缮1700米；场地硬化1800㎡；生态提升2000㎡；排水沟500m；边坡整治1000m；一院两园50户。 | 实现文沟村村组道路全部硬化，人居环境整洁。 | 585 | 195 | 项目已完成。 | 200
12 | 红河镇何塬村美丽村庄建设项目 | 基础设施建设 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 200 | 红河镇 | 2022.4-2023.3 | 景德镇 | 入户路硬化1830m，场地硬化630㎡；铺砖硬化1060㎡，梯形边沟960m，盖板边沟180m，边坡整修624㎡，一院两园围栏1840m等 | 完善基础设施建设，改善乡村面貌；提升农村人居条件水平，促进健康文明生活方式转变。 | 426 | 142 | 项目已完成。 | 200
13 | 新集乡新集村美丽村庄建设项目 | 基础设施建设 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 200 | 新集乡 | 2022.4-2023.3 | 景德镇 | 入户路硬化2000㎡；新建广场1500㎡；排水沟1000m；墙面修缮2000米；生态提升1000㎡；一院两园60户；垃圾及杂草清理；排水渠整治220m。 | 完善基础设施建设，解决群众出行难问题；全面整治村庄环境，有效改善乡村面貌；提升农村人居条件水平，促进健康文明生活方式转变。 | 576 | 192 | 项目已完成。 | 200
14 | 冯庄乡虎崾岘村美丽村庄建设项目 | 基础设施建设 | 县级财政资金 | 200 | 冯庄乡 | 2022.4-2023.3 | 景德镇 | 入户路硬化5400㎡；新建边沟300m；边坡整治1000m；一院两园20户；墙面修缮400m；生态提升2000㎡。 | 完善基础设施建设，解决群众出行难问题；全面整治村庄环境，有效改善乡村面貌；提升农村人居条件水平，促进健康文明生活方式转变。 | 366 | 122 | 项目已完成。 | 200
15 | 危房改造 | 基础设施建设 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 200 | 全县12个乡镇 | 2022.4-2022.12 | 景德镇 | “六类户”危房改造50户，每户补助3万元；抗震宜居农房加固100户，每户补助1.2万元；抗震翻建50户，每户补助2万元；住房面积不达标的100户，每户补助1.5万元。 | 解决农户住房困难问题，巩固脱贫攻坚成果。 | 381 | 95 | 项目已完成。 | 200
16 | 彭阳县县城移民安置点基础设施维修项目 | 基础设施建设 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 200 | 东昂景苑、幸福城 | 2022.4-2023.3 | 景德镇 | 对十三五移民安置点：东昂景苑、幸福城移民安置小区供排水、电、暖、道路等基础设施进行维修改造。 | 完善基础设施，改善居民生活环境，促进健康文明生活方式转变。 | 7852 | 2072 | 项目已完成。 | 200
|  |  | 中央农村综合改革转移支付 | 313.1235 | [8 empty] | 313.1235
17 | 彭阳县栖凤小区移民安置点基础设施及配套帮扶用房建设项目 | 基础设施建设 | 中央农村综合改革转移支付 | 261.6622 | 栖凤小区、惠民家园 | 2022.4-2022.10 | 景德镇 | 建设栖凤小区1#帮扶车间建筑面积674㎡；2#帮扶车间建筑面积598.5㎡；3#帮扶车间（惠民家园）建筑面积663.6㎡；室外工程包括硬化砼道路527㎡、室外台阶24㎡、给排水及消防外网管道安装530m、采暖管道安装155m 、电气管道安装765m。 | 补齐设施短板，增加移民群众就业岗位，增加移民收入。 | 700 | 200 | 项目已完成。 | 261.6622
六 | 农业农村局 |  |  | 21708.2 | [8 empty] | 18213.61
1 | 彭阳县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴示范村续建项目 | 基础设施建设 | 中央财政产粮大县奖励资金 | 785.5353 | 2021年15个乡村振兴示范村 | 2021.5-2022.11 | 曹建刚、各乡镇长 | 续建巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴示范村15个。 | 改善人居环境，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 | 1879 | 750 | 已完成项目施工。正在做项目结算评审及结算审核等后期工作。 | 785.5353 | 续建
|  |  | 自治区农村综合改革转移支付 | 14.4647 | [8 empty] | 13.01
2 | 2021年高标准农田续建项目 | 基础设施建设 | 中央财政产粮大县奖励资金 | 320.0017 | 白阳镇任湾、白岔、陡坡、阳洼，王洼镇王洼村，冯庄乡羊草湾、小湾、冯庄、茨湾等村。 | 2021.5-2022.11 | 曹建刚 | 平田整地3.4万亩，机械深耕和旋耕各3.06万亩，增施有机肥6122吨，栽植农田防护林12322株，建设田间道路36.99公里砂砾路，并配套边沟管涵、生产桥等设施。自来水管线改建16.62公里。 | 新修高标准农田3.4万亩，田间道路通达率达到90%以上；提高宜机化作业水平，有效控制水土流失达到保土保肥保墒，稳步提升耕地质量，粮食综合生产能力明显提升，促进黄河流域高质量发展，而且改善农业区域性小气候，为农业生产建设起到绿色屏障。 | 1758 | 640 | 已完成项目施工。正在做结算评审等后期工作。 | 320.0017 | 续建
|  |  | 中央农村综合改革转移支付 | 316 | [8 empty] | 213.47
|  |  | 自治区农村综合改革转移支付 | 36.9983 | [8 empty] | 36.9983
|  |  | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 100 | [8 empty] | 100
3 | 粮食保障提升工程 | 产业发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 3250 | 全县12个乡镇 | 2022.4-2022.12 | 曹建刚 | 实施玉米套种大豆22万亩，在免费提供大豆种子基础上每亩奖补200元。 | 实施玉米套种大豆，提高粮食亩产收入，保障粮食安全，促进农民增收。 | 78654 | 34122 | 已完成。 | 3250
|  |  | 农业资源保护修复与利用 | 298.2 | [8 empty] | 298.2
|  |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 20.9435
|  |  | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1000 | [8 empty] | 1000
4 | 彭阳县2022年古城镇温沟村高效节水改造项目 | 产业发展 | 中央财政产粮大县奖励资金 | 177.2625 | 古城镇温沟、新集乡上马洼村、张化村 | 2022.4-2022.12 | 曹建刚 | 发展1523亩灌溉面积，总用水量为23.71万m3。节灌工程：工程铺设总干管及分干管，配套阀井、调压池、管线桩；田间工程：铺设支管、辅管、PE滴灌带、给水栓、栓保护等。 | 实现流域水资源的综合利用，提高灌溉保证率，达到充分利用水资源的目的，降低灌区运行费用，逐步形成和完善高效节水灌溉工程体系，提升彭阳县节约水资源的能力和水平，为全县经济社会又好又快发展提供支撑。 | 547 | 302 | 已完成项目现场施工。正在做结算评审等后期工作。 | 177.2625
|  |  | 自治区农村综合改革转移支付 | 22.7375 | [8 empty] | 19.31
|  |  | 农业生产发展资金 | 200 | [8 empty] | 171.98
5 | 彭阳县红河镇韩堡村、城阳乡涝池村陈沟村、新集乡海子塬高效节水改造项目 | 产业发展 | 中央财政产粮大县奖励资金 | 190.2005 | 红河镇韩堡村、宽坪村、城阳乡涝池村、陈沟村、新集乡姚河村 | 2022.4-2022.12 | 曹建刚 | 平田整地685亩，配套灌溉工程，新建200m3凉晒池各1座，配套泵房40m2，同时配套附属设施，田间管网工程900m，干管1148m，分干管4620m，各类伐井563个，农田供电线路1900m，建设田间道路910公里，配套建设电力设施。 | 可以提高项目区灌溉水利用率，改善灌溉条件，提高灌区的灌溉保证率，提高作物产量。 | 541 | 208 | 已完成项目现场施工。正在做结算评审等后期工作。 | 190.2005
|  |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 9.1
|  |  | 自治区农村综合改革转移支付 | 109.7995
6 | 2022年旱作节水农业及残膜回收利用项目 | 产业发展 | 粮食高质高效 | 400 | 全县12个乡镇 | 2022.4-2022.12 | 曹建刚 | 全县实施旱作节水农业覆膜面积45万亩，补助35元/亩；回收残膜5000吨、补贴1000.00元/吨，加工造粒1660吨，补贴800.00元/吨。 | 构建以覆膜保墒集雨补灌为主的旱作节水农业生产模式，实现示范区地膜覆盖面达到90%以上，平均每亩节本增效30元以上；回收残膜5000吨，加工颗粒1660吨 ，形成残膜回收利用长效机制，推动农用残膜有效治理农业面源污染，全县农用残膜回收利用率达到90%以上。 | 1754 | 678 | 已完成。 | 400
|  |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 225.0217
|  |  | 中央财政产粮大县奖励资金 | 465 | [8 empty] | 465
|  |  | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1006 | [8 empty] | 1006
7 | 草畜产业项目 | 产业发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 3000 | 全县12个乡镇 | 2022.4-2023.3 | 曹建刚 | 种植青贮玉米20万亩，其中核心示范基地500亩，相对集中连片建立300亩以上青贮玉米基地，每亩奖补200元；新建50立方米以上青贮池20万立方米，每立方米奖补40元；饲草调制50万立方米，池贮每立方米奖补45元，包膜青贮每吨奖补100元，但同一经营主体最高奖补5万元；对新购置的青贮饲草收获机械在购机补贴政策基础上累加奖补20%，总奖补资金不超过50%；实施“见犊补母”4万头，每头奖补1000元；引进良种基础母牛0.5万头，每头奖补1000-2000元，但同一农户最多奖补5头；购买动物防疫社会化服务组织12个；村级粪污收集站收集我县粪污资源14万吨，每吨按照收购价格的20%予以奖补；购买发放粪污腐熟剂10吨；完善提升数字牧业监管平台，提升草畜产业服务能力。 | 推广良种饲草，建设青贮池，推广饲草调制技术，引进良种基础母牛，提高肉牛专业化养殖水平。 | 786544 | 34120 | 验收见犊补母37074头，青贮玉米种植16.4万亩，购置青贮收获机24台，新建青贮池1010座、166332.5立方米。调制饲草50万立方米,购买动物防疫社会化服务组织12个；购买发放粪污腐熟剂20吨；完善提升数字牧业监管平台1个。 | 2998
|  |  | 农业资源保护修复与利用 | 1000 | [8 empty] | 782.94
|  |  | 农业生产发展资金 | 1000 | [8 empty] | 202.59
|  |  | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 367 | [8 empty] | 367
8 | 饲草料配送中心创建项目 | 产业发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 600 | 小岔乡、交岔乡、孟塬乡、王洼镇、红河镇、交岔乡 | 2021.5-2022.12 | 曹建刚 | 在小岔乡榆树村、孟塬乡草滩村、王洼镇王洼村、红河镇宽坪村、红河镇何塬村和交岔乡保阳村新建饲草料配送中心6个。续建新集乡太寺、张湾、姚河村饲草料调制配送中心3个。 | 建设饲草料配送中心，完善饲草配送服务，提高肉牛专业化养殖水平。 | 11326 | 4215 | 已完成红河镇宽坪村、红河镇何塬村、交岔乡保阳村、小岔乡榆树村、孟塬乡草滩村、新集张湾、姚河村、太寺村全部完成；王洼镇王洼村饲草配送中心建设正在招标。 | 527
|  |  | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 549.23 | [8 empty] | 517.22
9 | 肉牛养殖示范主体创建项目 | 产业发展 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 300 | 全县12个乡镇 | 2022.4-2023.3 | 曹建刚 | 新建“5350”模式肉牛养殖示范村30个，巩固提升30个，每户一次性奖补4000元；“3060”养殖户80户，每户一次性奖补5万元；新建“2652”模式肉牛养殖示范村6个，巩固提升“2652”示范村4个，每户一次性奖补8万元；培育千头肉牛养殖园区1个，每个奖补300万元，培育500头肉牛养殖园区1个，每个奖补150万元。 | 创建肉牛养殖示范村，整村推进标准化养殖技术。 | 1086 | 484 | 已完成6个新建“2652”示范村，32个新建“5350”示范村，4个巩固提升“2652”示范村；30个巩固提升“5350”示范村已完成29个， | 300
|  |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 200
|  |  | 中央水利发展资金 | 249 | [8 empty] | 245.8
10 | 肉牛“出户入园”模式创建项目 | 产业发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展） | 600 | 白阳镇阳洼村、古城镇皇甫村、王洼镇山庄村、孟塬乡何岘村、草滩村，草庙乡和谐村 | 2021.5-2022.12 | 曹建刚 | 新建白阳镇阳洼村、古城镇皇甫村、王洼镇山庄村肉牛“出户入园”3个，续建孟塬乡何岘村、草庙乡和谐村、孟塬乡草滩村3个。 | 配套肉牛养殖基础设施，扶持发展肉牛产业。 | 549 | 208 | 已完成白阳镇阳洼村、古城镇皇甫村、孟塬乡何岘村、草庙乡和谐村、孟塬乡草滩村3个。王洼镇山庄村正在建设。 | 600
|  |  | 农业生产发展资金 | 200
|  |  | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 358 | [8 empty] | 40
11 | 草畜产业续建项目 | 产业发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 300 | 全县12个乡镇 | 2021.4-2022.12 | 曹建刚 | 饲草调制14.5万方；30头以上肉牛（猪、羊、鸡按照牛的标准折算）规模养殖场，按照国家标准新建集粪场每平方米、沉淀池每立方米分别奖补80元。 | 推广良种饲草，推广饲草调制技术等，提高肉牛专业化养殖水平。 | 28796 | 10486 | 已完成。 | 300
|  |  | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 235.064 | [8 empty] | 235.064
12 | 蔬菜产业项目 | 产业发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 500 | 全县12个乡镇 | 2022.4-2023.3 | 曹建刚 | 发展露地蔬菜规模化、标准化种植12000亩，灌区茄果类蔬菜补贴800元/亩、叶菜类补贴600元/亩；旱地辣椒补贴700元/亩、其它蔬菜补贴300元/亩；开展拱棚瓜菜栽培1500亩，每亩奖补500元；建设有机蔬菜生产基地300亩，补贴1000元/亩。新建10米以上大跨度钢架结构塑料大拱棚5.6万平方米，每平方米奖补23元；新建7000平方米连栋钢架结构大棚，每平方米奖补50元；维修温室271栋；维修海子塬塑料大棚124栋，每栋奖补0.4万元；繁育蔬菜种苗200万株以上奖补4万元，400万株以上奖补8万元；开展彭阳蔬菜促销品牌培育，统一定制包装箱6.5个，每个奖补4元；任湾蔬菜育苗中心改造提升资金5万元；新建蔬菜田头市场1个，每个奖补10万元，打造露地蔬菜新品种、新技术集成区1个。 | 露地辣椒预期平均亩产2000公斤以上，亩销售收入2500元以上；露地蔬菜预期平均亩产3000公斤以上，亩销售收入3000元以上。 | 32147 | 10451 | 已完成。 | 500
|  |  | 农业生产发展资金 | 369 | [8 empty] | 47.15
|  |  | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 500 | [8 empty] | 500
13 | 彭阳县特色种植项目 | 产业发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 100 | 全县12个乡镇 | 2022.4-2023.3 | 曹建刚 | 扶持脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户和县内移民户种植5亩以上小杂粮及油料作物，村集体组织种植300亩以上，每亩奖补100元。 | 通过推广张杂谷种植，带动全县小杂粮高质量发展。 | 35789 | 10547 | 已完成。 | 100
|  |  | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 10.2592
|  |  | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 127.706
|  |  | 农业生产发展资金 | 211
|  |  | 农业资源保护修复与利用 | 91.0348
14 | 新集乡团结村蔬菜集约化育苗中心建设项目 | 产业发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展） | 240 | 新集乡团结村 | 2023年4月底 | 曹建刚 | 新建棚内净跨度10m的育苗日光温室25栋，配套基础设施建设和物联网技术 | 年繁育优质蔬菜种苗2000万株以上，解决当地务工50余人，带动我县蔬菜集约化育苗水平整体提升。 | 4189 | 1024 | 已完成项目施工。正在做结算评审等后期工作。 | 240
|  |  | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 100 | [8 empty] | 100
15 | 朝那鸡产业培育项目 | 产业发展 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 20 | 全县12个乡镇 | 2022年11月底 | 曹建刚 | 开展朝那鸡产业培育项目，实施种质资源保护，对散养100只以上朝那鸡（包括其它肉鸡品种，蛋鸡品种除外），每只奖补4元。 | 通过朝那鸡规模养殖户建设，示范带动全县肉朝那鸡养殖标准化、适度规模化发展。 | 4278 | 1058 | 已完成。 | 20
|  |  | 县级财政资金 | 200 | [8 empty] | 200
16 | 古城镇温沟村日光温室示范园区建设项目 | 产业发展 | 中央水利发展资金 | 100 | 古城镇温沟村 | 2022.5-2023.6 | 曹建刚 | 新建棚内净跨度10m的日光温室106栋，配套灌溉工程，土地平整、道路及排水工程，机电设备及安装工程，信息化与自动化工程。 | 新增设施农业面积189.5亩，预计增收400万元，解决当地务工50余人。 | 875 | 351 | 完成棚建设103栋，正在建设配套设施。 | 100
|  |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 300
|  |  | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 51.6408
|  |  | 农业生产发展资金 | 720 | [8 empty] | 681.88
17 | 特色农产品品牌建设与市场营销项目 | 产业发展 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 20 | 区外、区内 | 2022年11月底 | 曹建刚 | 涉农企业参加各类农产品推介活动，区外、区内每次分别奖补5000元和3000元。 | 展示我县近年来绿色食品、有机食品、地理标志农产品等特色优质农产品发展成就，提升品牌知名度和美誉度，为企业与商家搭建对接和产品交易平台，促进贸易、培育市场，为带动县域经济发展提供新动力。 | 243 | 106 | 已完成。 | 20
|  |  | 农业生产发展资金 | 2 | [8 empty] | 2
18 | 特色产业示范村建设项目 | 产业发展 | 农业生产发展资金 | 140 | 古城镇海口村、新集乡白林村、新集乡大火村、王洼镇北洼村、王洼镇梁壕村、王洼镇崖堡村、小岔乡耳城村、白阳镇白岔村、孟塬乡赵山庄村、红河镇夏塬村、红河镇什字村、城阳乡沟圈村、冯庄乡小寺村、罗洼乡石沟村 | 2022年11月底 | 曹建刚 | 建设牛羊养殖示范村9个，猪禽养殖示范村5个十四个村，每个村补贴10万元 | 建设肉牛、生猪养殖示范村，带动他色产业扩规增效，带动养殖户增收。 | 624 | 263 | 正在组织验收，兑现项目补助资金。 | 140
七 | 科技局 |  |  | 224.771 | [8 empty] | 224.771
1 | 2022年彭阳县中药材、食用菌产业高质量发展项目 | 产业发展 | 农业资源保护修复与利用 | 200 | 全县12个乡镇 | 2022年 | 刘惠 | 林下仿野生种植（柴胡）7万亩，每亩补贴30元；全县林药间作种植0.8万亩，种植500亩以上，按照6：4的面积折合奖励，其中黄芪、黄芩、艾草每亩补助300元;红花、板蓝根每亩补助100元。培育壮大食用菌企业，制作菌袋100万袋，每袋补助0.5元，带动农户发展出菇。田间种植菌100亩。食用菌、中药材加工销售企业扶持，年销售100万元、100-500万元、500万元以上企业分别按照2%、2.5%、3%进行补助，最高不超过20万元。 | 培育发展增收产业，增加脱贫户收入，有效巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 200 | 50 | 项目已实施结束，资金全部兑现。 | 200
|  |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 24.771 | [8 empty] | 24.771
八 | 人社局 |  |  | 724.3 | [8 empty] | 667.549
1 | 农村低收入家庭公益性岗位 | 就业帮扶 | 农业资源保护修复与利用 | 724.3 | 全县12个乡镇 | 2022.5-2023.4 | 杨正虎 | 为脱贫人口和边缘易致贫人口等低收入家庭购买公益性岗位650名；为移民户购买公益性岗位150个（其中城镇50个，农村100个）。 | 为脱贫户和边缘易致贫户、移民户安排公益性岗位，增加收入，巩固脱贫攻坚成果。 | 800 | 800 | 项目正在实施、按月足额发放工资。 | 667.549
九 | 文广局 |  |  | 121.1 | [8 empty] | 121.1
1 | 彭阳县红河村野王至高祖道路建设项目 | 基础设施建设 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 21.1 | 红河镇红河村 | 2021.6-2022.6 | 韩文涛 | 硬化4.5米宽道路2.1公里，配套附属设施。 | 完善基础设施，解决出行难的问题。 | 180 | 45 | 项目已建成并投入使用。 | 21.1 | 续建
|  |  | 中央农村综合改革转移支付 | 100 | [8 empty] | 100