附件1

彭阳县政府投资项目审批专班

一、项目立项专班

班长：分管审批局县级领导

成员：县政府督查室、发展改革局、财政局、审批局、市场监管局、水务局等相关部门主要负责人。

二、建设规划专班

班长：分管规划部门县级领导

成员：县政府督查室、发展改革局、自然资源局、文化旅游广电局、应急管理局等相关部门主要负责人。

三、土地报审专班

班长：分管建设用地部门县级领导

成员：县政府督查室、自然资源局、发展改革局、住房城乡建设局等相关部门主要负责人。

四、环境评价专班

班长：分管环保部门县级领导

成员：县政府督查室、自然资源局、市生态环境局彭阳分局、发展改革局等相关部门主要负责人。

五、水土保持专班

班长：分管水务部门县级领导

成员：县政府督查室、水务局、发展改革局、自然资源局等相关部门主要负责人。

彭阳县政府投资项目前期工作基本流程及用时参考图

附件2

**35天**

总用时89天

总用时93天

**7天**

**2天**

**5天**

**2天**

征地（公告30天）、拆迁

初设审批

初设编制

可研审批

**3天**

**20天**

**3天**

**1天**

5000万元以下项目阶段用时

5000万元以上项目阶段用时

**3天**

**1天**

**4天**

**2天**

**3天**

**2天**

规划、选址

可研编制

地震、安全等多评合一审批

施工图设计

签订合同

招投标

（一次成功）

招标公告

施工许可证

控制价审核

开工

控制价编制

建

议

书

审批

建

议

书

编

制

施工图审核