附件1

各乡镇、社区宫颈癌（HPV）、乳腺癌检查项目分配表

| 序号 | 单位 | 35至64岁农村妇女电子档案建档人数 | 按三年全覆盖每年应检人数 | 2021年宫颈癌检查人数（任务数） | 2021年乳腺癌检查人数 （任务数） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王洼 | 3705 | 1235 | 700 | 700 |  |
| 2 | 古城 | 4061 | 1354 | 1300 | 1300 |  |
| 3 | 新集 | 4568 | 1523 | 900 | 900 |  |
| 4 | 城阳 | 3331 | 1110 | 650 | 650 |  |
| 5 | 白阳镇 | 4315 | 1438 | 700 | 700 |  |
| 6 | 红河 | 3252 | 1084 | 650 | 650 |  |
| 7 | 草庙 | 2317 | 772 | 500 | 500 |  |
| 8 | 冯庄 | 1420 | 473 | 200 | 200 |  |
| 9 | 孟源 | 2576 | 857 | 500 | 500 |  |
| 10 | 罗洼 | 849 | 283 | 180 | 180 |  |
| 11 | 交岔 | 768 | 256 | 180 | 180 |  |
| 12 | 小岔 | 1017 | 339 | 180 | 180 |  |
| 13 | 友谊街社区 |  |  | 280 | 280 |  |
| 14 | 政府街社区 |  |  | 280 | 280 |  |
|  | 合计 |  |  | 7200 | 7200 |  |

# 附件2

# 各乡镇农村适龄妇女“两癌”筛查时间安排

| 序号 | 乡镇 | 受检人数 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城阳乡 | 650 | 2021年4月20日至4月30日（4月25日周日休息） |
| 2 | 红河镇 | 650 | 2021年5月6日至5月13日（5月9日周日休息） |
| 3 | 古城镇 | 1300 | 2021年5月14日至5月28日（5月16、23日周日休息） |
| 4 | 新集乡 | 900 | 2021年5月29日至6月8日（5月30日、6月6日周日休息） |
| 5 | 王洼镇 | 700 | 2021年6月9日至6月18日（6月12、13、14日端午节放假） |
| 6 | 草庙乡 | 500 | 2021年6月15日至6月20日（6月20日周日休息） |
| 7 | 孟塬乡 | 500 | 2021年6月21日至6月26日 |
| 8 | 冯庄乡 | 200 | 2021年6月28日至6月30日 |
| 9 | 小岔乡 | 180 | 2021年7月1日至7月3日 |
| 10 | 交岔乡 | 180 | 2021年7月5日至7月7日 |
| 11 | 罗洼乡 | 180 | 2021年7月8日至7月10日 |
| 12 | 白阳镇 | 700 | 2021年7月12日至7月20日（7月18日周日休息） |
| 13 | 友谊街社区 | 280 | 2021年7月21日至7月24日 |
| 14 | 政府街社区 | 280 | 2021年7月26日至7月31日 |
| 13 | 各乡镇补充检查 | 2021年8月1日至8月31日（周日休息） |