附件：

彭阳县2019年电子商务进农村综合示范“升级版”——电子商务助推乡村振兴奖补项目阶段性验收结果及拟兑现奖补资金汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **建设内容** | **实施企业** | **实施期限** | **项目总投资**  **（万元）** | **项目进度验收内容及资金** | **支持比例** | **已完成投资（万元）** | **本次拟兑现补贴资金（万元）** | **备注** |
| 传统企业向农村下沉供应链 | 在西门物流园建设彭阳县好又多电商统仓共配中心，设立12个乡镇分级配送点，整合县电商快递物流分拨中心、好又多城乡连锁超市及各工业品、生活日用品、农副产品、农资产品批发、配送企业（至少6家企业）资源，向农村下沉供应链，建设购销、配送资源共享、共配信息化平台，整合乡镇商贸连锁商超、商贸中心及乡村零售便利店、电商服务站点，实现乡村网点线上下单采购，县级中心统一配送，有效减少中间流通环节，城乡农工产品及快递进村配送成本明显降低。 | 彭阳县好又多商贸有限责任公司 | 2021.08-2022.06 | 695 | 已建设3000平米仓储分拣中心1处，已建成冷库300m2（18m\*16.8m\*5m=1512m3），已采购冷链车3辆，冷库和车辆已投入使用，共计投资163.6万元。已安装升降机、果蔬清洗分拣设备及5辆厢式货车有合同和部分发票，但实际还未安装投入使用，已完成投资305.36万元；本次符合验收条件为冷库和冷链车，共计163.6万元。 | 企业采购的分拣、包装、检测设备、冷藏库及配送车辆按照购置价的40%给予补贴。 | 305.36 | 65.44 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 65.44 |  |