县十届人大五次会议代表建议办理情况一览表
	序号
	建议名称
	承办单位
	协办单位
	进展情况
	备注

	1
	关于对县城老旧小区地下管网进行改造的建议（重点督办）
	住房和城乡建设局
	水务局

白阳镇
	实施2025年县城老旧小区改造项目一期，对建行家属楼、康居苑小区进行维修改造，已完成排水管道改造260米、供热管道改造1200米、建筑节能改造910平方米、电力排管1900米等，完成建设任务的90%。续建2024年民乐苑等老旧小区天然气管网改造项目，已完成改造燃气管网68公里，安装物联感知设备7400套等，完成建设任务的85%。
	正在

办理

	2
	关于提升农村公路路况质量助推乡村振兴的建议（重点督办）
	交通运输局
	相关乡镇
	2025年路况质量精细化提升工程，概算总投资4183.5万元，主要是对15条82.6公里农村公路路面病害进行处治并实施沥青混凝土罩面、同步封层和水泥混凝土换板，完善排水设施及安防设施等工程。目前，已完成招投标，于7月3日开工建设，已完成病害处理15%，混凝土换板10%，预计8月底完成主体工程、10月底建成通车。
	正在

办理

	3
	关于加快建设彭阳县托育服务中心的建议（重点督办）
	卫生健康局
	教体局
	计划在县五幼实施托育综合服务中心改建项目，目前已完成初步设计方案编制及施工图绘制，设计院正在根据地勘报告完善消防、暖通及排水等相关专业设计工作。
	正在

办理

	4
	关于改造提升草庙乡和谐村一组居民点雨水排污管道的建议（重点督办）
	住房和城乡建设局
	草庙乡
	已纳入彭阳县草庙乡和谐村雨水管网改造提升项目建设内容，项目已于2025年5月30日开工建设，预计8月底前建成投入使用。
	正在

办理

	5
	关于实施红河镇街道雨污管网改造项目的建议（重点督办）
	生态环境

分局
	红河镇
	已编制彭阳县新集乡新集村、沟口村、红河镇红河村污水收集治理项目，目前已完成可行性研究报告编制，正在申请立项，计划10月中旬完成前期工作并开工建设。
	正在

办理

	6
	关于在县域范围内选址建设建筑垃圾及固体废物分选处理场的建议（重点督办）
	住房和城乡建设局
	自然资源局

生态环境分局

相关乡镇
	在全县12个乡镇设立18处临时建筑垃圾堆放点，已全部投入运营，有效遏了制建筑垃圾乱堆乱倒现象。同时，在新集乡与白阳镇交界处（彭沟公路西侧）开工建设彭阳县建筑垃圾资源化利用项目，目前正在进行场地平整，建成后有效促进建筑垃圾及固体废物处理，减少污染问题。
	已办结

	7
	关于盘活古城镇任河村精英庄园打造农文旅融合新样板的建议（重点督办）
	古城镇
	农业农村局

文旅局
	一是实施大棚维修改造工程，已完成建设任务的90%。二是实施水电路工程，已完成建设任务的60%。三是实施分拣中心及配套建设项目，目前正在进行场地平整、基础开挖，已完成建设任务的10%。目前，园区已种植蔬菜52棚。
	正在

办理

	8
	关于实施城阳乡固沟保塬项目的建议（重点督办）
	水务局
	城阳乡
	彭阳县长城塬固沟保塬工程于2025年2月16日开工，已完成沟头治理工程10处，修筑围埂7.8公里，下沉式耕地12公顷，土壤改良面积12公顷，新建砂砾石生产道路67公里，修筑水窖180座，目前已完成所有建设内容。
	已办结

	9
	关于加强姚河塬考古标本库房及城墙保护等遗址建设的建议
	文旅局
	自然资源局

新集乡
	一是实施姚河塬考古标本库房建设项目，总投资3929.29万元，规划占地41.2亩，新建姚河塬考古标本库房、配套设施等，目前已完成招投标，正在办理进场前期准备工作。二是实施彭阳古城址东城墙保护修缮项目，总投资306万，目前已完成夯筑支顶、裂隙加固、锚杆锚固、回填加固等内容，完成建设任务的80%。
	正在

办理

	10
	关于将杜家沟区域纳入城市规范化管理的建议
	住房和城乡建设局
	园区管委会

水务局

供电局

白阳镇
	计划将杜家沟片区环卫保洁及垃圾收转运纳入城市保洁范围，待政府专题会议研究通过后实施；同时，已开展常态化巡查检查工作，持续整治乱堆乱放现象。
	正在

办理

	11
	关于加强王洼镇城镇综合服务规范管理的建议
	住房和城乡建设局
	公安局

民政局

交通运输局
王洼镇
	住房和城乡建设局已派驻4名队员至王洼镇开展镇区城市面貌、日常管理工作。王洼镇政府已为城管人员腾出1间办公室、2间宿舍。派驻工作人员配合王洼镇常态化开展镇区市容秩序整治、日常管理工作，截至目前，规范流动摊点20处、门前乱堆乱放110余处，下发责令改正通知书10份。
	已办结

	12
	关于新建古城镇第二小学西侧道路的建议
	交通运输局
	自然资源局

古城镇
	根据县委、县政府审定的彭阳县2025年度学校撤并方案，古城镇第二小学拟实施撤并，整体迁入中心学校。 此项工作是优化资源配置、促进教育均衡发展的重要举措。鉴于学校撤并后，原校址周边以师生通行为主的交通需求将大幅减少，因此，在该校西侧新建道路的项目，在当前规划条件下已无实施必要。
	已办结

	13
	关于建设罗洼乡薛套寨科等村砂化道路的建议
	农业农村局
	农业农村局交通运输局
罗洼乡

王洼煤业
	实施薛套等村道路硬化工程，已于7月8日开工建设，道路长度2.3公里，预计9月底完成。
	正在

办理

	14
	关于解决罗洼乡石沟村红梅杏示范点节水灌溉工程部分缺口资金的建议
	财政局
	农业农村局

罗洼乡

王洼煤业
	根据彭财（农）发〔2025〕35号文件下达罗洼乡石沟村红梅杏示范点节水灌溉工程40万元，已解决该项目资金缺口。
	已办结




