县政协十届四次会议委员提案办理情况一览表

序号	提案名称	承办单位	协办单位	办理情况	备注
1	关于加强国企改革的提案（重点提案）	财政局	机构编制委员会办公室

人力资源社会保障局	制定《彭阳县国有企业改革深化提升行动实施方案（2025年）》《彭阳县属国有资本收益收取管理办法（试行）》，围绕“四个一批”，一企一策，注销润阳公司、信彭产业公司、国资公司、润彭公司、粮食购销公司、众创公司。新成立宁夏恒茂产业发展有限责任公司，整合县域内分散的农产品资源，打造区域性公共品牌。截至目前，全县国有16家国有企业，需要制定企业改革子方案的7家，其中5家已制定企业改革子方案。全县事业单位机构限额已满，待事业单位改革政策明晰后再进行研究。	已办结
2	关于进一步推动全县房地产平稳健康发展的提案（重点提案）	住房和城乡建设局	自然资源局	制定出台《关于贯彻落实房地产市场止跌回稳促进健康发展若干措施（暂行）》及《关于鼓励全县干部职工参加商品房团购优惠活动的通知》，引导房地产开发企业做好房屋交付和优惠等工作，配合住户尽快办理不动产权证。截至10月下旬，彭阳县各房地产项目销售达到4.7万平方米。	已办结
3	关于一般工业固废（煤矸石）综合利用的提案（重点提案）	工业信息化和商务局	生态环境分局	链邦工贸50万吨煤矸石利用项目及王洼煤矿生态综合利用工程已建成投产。彭阳县鑫卓能源有限公司二期项目，已建成一条生产线，计划11月投产。年300万吨煤矸石固废综合利用项目正在建设厂房，购进设备，计划11月投产。	已办结
4	关于加大彭阳县新能源产业开发建设的提案（重点提案）	发展和改革局	王洼产业园区管理委员会

供电公司等

相关单位	建成投用彭阳“绿电园区”20兆瓦风电项目，并网完成2025年农村分布式光伏30.7兆瓦，进一步提高新能源建设规模。	已办结
5	关于支持宁夏固原彭阳王家山模块化变电站35千伏输变电工程建设的提案（重点提案）	发展和改革局	财政局

自然资源局

审批局

供电公司

草庙乡

城阳乡

孟塬乡	固原彭阳王家山模块化变电站35千伏输变电工程已完成全部建设任务。	已办结
6	关于支持彭阳县110千伏王洼变电站新建项目的提案（重点提案）	发展和改革局	财政局

自然资源局

审批局

供电公司

王洼镇	彭阳县110千伏王洼变电站新建项目正在施工，总投资9700万元，目前已完成投资700万元。	正在

办理
7	关于推动彭阳县朝那鸡产业高质量发展的提案（重点提案）	科技局	农业农村局

各乡镇	制定印发《彭阳县朝那鸡产业高质量发展项目实施方案》，全县依托闽宁资金新建村集体万只标准化养殖场5家，累计培育“100+”养殖模式示范户2500户298938只，全县累计兑现朝那鸡产业高质量发展奖补资金901636只5957847元。前三季度，实现朝那鸡饲养量194万只，其中存栏111.8万只，出栏82.2万只。引进宁夏美禾食品有限公司，开展蛋挞、蛋卷、沙琪玛等以鸡蛋为主要原料的休闲食品开发，年订单收购我县鸡蛋200万枚以上，填补县内蛋品加工领域空白。	已办结
8	关于加强政务中心建设的提案	审批局	政务中心

各办公单位	一是在大厅一楼设置综合代办窗口，配齐代办员，整合宣传部、统战部等5个部门30项低频专业事项，实行“前台全科受理、后台并联审批、统一窗口发证”服务模式，有效化解群众“多头问、反复跑”痛点。二是设立民政和退役军人服务2个分厅，承接婚姻登记、优抚待遇等56项民生事项，形成“主厅全科服务+分厅精准供给”的立体化便民体系。三是更换大厅一楼窗口老旧电子屏，将政务公开专区和母婴室搬迁至一楼，并同步更换了相应的标识牌，以确保群众能够快速准确找到所需区域。	已办结
9	关于大力推进红梅杏产业发展的提案	林业和草原局	各乡镇	完成红梅杏栽植1223亩，占计划任务100.2%；选聘林果农民技术员100人，开展果树修剪、施肥、病虫害防治等技术服务，组织现场培训68场次，培训果农3000人次；发放防冻剂4000kg，实施喷洒防冻剂、熏烟、无人机扰流、扣棚等综合防御措施，预防果园低温防冻面积20000亩；5家保险公司承保红梅杏15003.03亩；设立红梅杏防冻实验点10个104亩，制定“一点一策”方案，采取灌水+覆盖、树体遮阴、花前喷布化学药剂三种措施提高树体抗性、延迟开花时间。制定“一点一策”方案，进行红梅杏花期延迟、冻害防御和低温红梅杏保鲜贮藏试验，并取得阶段性成果。	已办结
10	关于支持发展草庙乡庭院经济的提案	林业和草原局	草庙乡	巩固提升庭院经济示范村7个，新打造庭院经济示范村6个（张街村、新洼村、赵洼村、草庙村、牛湾村、周庄村），种植红梅杏173亩8623株。选聘农民技术员10名，在全乡范围内开展技术服务。	已办结
11	关于改造提升草庙乡新洼村饲（草）料配送中心的提案	农业农村局	草庙乡	草庙乡新洼村饲（草）料配送中心建设项目已完成全部建设内容。	已办结
12	关于实施红河镇蔬菜集散中心闽宁协作项目的提案	农业农村局	红河镇	已委托国晟设计有限公司完成红河镇果蔬数字化集散中心项目初步设计，目前正在申报地方政府2026年专项债券项目资金。	正在

办理
13	关于盘活乡村闲置资产，助推乡村振兴的提案（重点提案）	农业农村局	各乡镇	盘活旧学校、旧村部，建设朝那鸡养殖场5个，养殖朝那鸡7万只。	已办结
14	关于建设彭阳县家畜病院的提案	农业农村局	卫生健康局	因官方兽医职责仅限于动物检疫，不具备动物诊疗资质，故建设家畜病院需由职业兽医承担，该提案无法实施办理。	已办结
15	关于加强野猪致害防控的提案	林业和草原局	古城镇

新集乡

交岔乡	2025年已完成猎捕野猪350头，围栏4.06公里，设置警示设备100套。	已办结
16	关于加大彭阳县灌溉工程维修养护的提案	水务局	各乡镇	争取中央水利发展资金200万元，实施水库、灌区维修养护，完成孟塬灌区一、二泵站和庙台灌区泵站维修，完成长城塬灌区干渠清淤及维修，维修店洼、西庄、白林水库3座。同时督促宁夏六盘山水务有限公司及时完成灌区田间工程的维修养护，保障灌溉工作正常开展。	已办结
17	关于加强彭阳县灌区服务功能建设的提案	水务局	各乡镇	制定印发《彭阳县2025年度农业灌溉计划实施方案》，建立“政府+运维公司+灌溉管理组织+用水户”的用水管理模式，累计调水458万立方米，完成2025年度红河中型灌区等7个灌区灌溉，累计灌溉面积9.28万亩。	已办结
18	关于加快推动彭阳县新型城镇化建设的提案	住房和城乡建设局	王洼镇

新集乡

等相关乡镇	一是以工业园区和数字经济产业园为支撑，推动美臣纺织、固维橡胶等链主企业提质增效，园区企业达62家，新增城镇就业550人。二是开展城市体检并推进城市更新，重点实施南关街市政排水管网等4个“四类管线”改造项目，已完成《彭阳县城市体检报告》编制。三是出台《彭阳县关于贯彻落实房地产市场止跌回稳促进健康发展若干措施（暂行）》，鼓励进城务工人员购房，建设350套保障性租赁住房和360套王洼独立工矿区避险搬迁安置房，完成星城一品等4个楼盘开发。	已办结
19	关于对古城镇农（集）贸市场进行提升改造的提案	农业农村局	古城镇	制定《关于古城镇农（集）贸市场提升改造的实施方案》，目前正在申报2026年政府专项债项目。	正在

办理
20	关于鼓励推进大学毕业生出任村官的提案	组织部	人力资源社会保障局	根据常住人口、空心化程度和班子功能强弱将12个乡镇划分为3个片区设置招募岗位，通过面试体检考察选聘46名党员大学生到村任职，每月发放3480元生活补贴并购买30万元人身意外险，保障基本食宿。统一担任村支书助理，协助党建、矛盾调处和“四个一”活动组织，人口大村兼任村民小组长，成熟后纳入村支书后备培养。目前，已有6名到村任职大学生进入村“两委”班子，1名当选村党支部书记。	已办结
21	关于构建基层人才“蓄水池”，引进年轻干部进基层的提案	组织部	人力资源社会保障局	一是2025年组织部门采取专业化面试方式，向区内外高校公开招募46名大学毕业生党员到全县11个乡镇46个村工作，建立包村科级领导、驻村第一书记、村党支部书记“三带”机制，让到村大学生承担党务、民政等工作。同时，建立健全季度考评、优进绌退、梯次培养机制，表现优秀的纳入村党组织书记后备力量动态管理，截至6月下旬已有6名大学生进入村“两委”班子、1名女大学生选任村党支部书记。二是先后配备乡镇领导班子成员23名，为乡镇招录公务员8名、事业干部32名、选调生4名；安排2024年度招录的9名选调生到村任职2年，担任村党支部书记助理或村委会主任助理，建立“县级领导、乡镇科级领导、村党支部书记”三级帮带机制。三是2025年为551名乡镇干部、156个村的769名村干部购买保费320元/人人身意外险。为5个效能目标考核为优秀的乡镇提高2024年度考核优秀比例，及时对乡镇和驻村工作中考核优秀的52名公务员嘉奖，为连续三年考核优秀的9名公务员记三等功。	已办结
22	关于完善专业技术人才评价机制的提案	人力资源社会保障局	组织部	一是认真落实专业技术人员岗位聘任及晋级工作，2025年以来专技人员聘任晋级641人，其中，高级174人，中级340人，初级127人。机关事业单位工勤岗位人员技能晋级考核47人，聘用21人。二是稳步推进职称评审工作。以专业技术人才评价改革为突破口，全面落实“品德、能力、业绩、成效”评价标准，持续“破四维、立新标”，按照《自治区人力资源和社会保障厅关于做好2025年职称评审工作的通知》要求，截至目前，我县高级职称申报人员共48名，认定符合申报资格35名，涉及5个系列、10个专业。	已办结
23	关于加强城市汛期排水系统管理的提案	住房和城乡建设局	白阳镇	一是投资4545.11万元，实施彭阳县县城防洪排涝工程，提升城区排水防涝能力。二是购置储备378块防洪板防止地下车库出入口汛期倒灌，全面查漏补缺防汛救灾物资并维护保养发电机和抽水泵确保物资可用。三是全面排查栖凤山防洪渠、悦龙山防洪渠、东环路防洪渠及城区雨水篦子，及时清淤、清掏、疏通存在安全隐患的点位。	已办结
24	关于支持推动姚河塬遗址考古公园建设的提案（重点提案）	文化旅游广电局	财政局

自然资源局	已完成彭阳县姚河塬遗址保护及基础设施建设项目，正在实施姚河塬考古标本库房建设项目，投资概算3929万元，预计于2026年底完成；正在实施姚河塬遗址铸铜作坊区展示提升项目，投资概算657.28万元，目前正在施工中，预计于2026年7月完成。2025年7月16日，国家文物局办公室以办考函〔2025〕867号文件批复同意将姚河塬遗址纳入国家考古遗址公园立项单位名单，姚河塬遗址考古公园项目已成功立项。	已办结
25	关于在小岔乡设立充电桩的提案	住房和城乡建设局	小岔乡	7个行政村及小岔乡文化活动广场8座充电桩已完成电力设施接入工作，充电设备尚未安装到位。	正在

办理
26	关于古城镇高庄村移民安置点基础设施维修的提案	农业农村局	古城镇	铺设De300双壁波纹污水管道160米，钢筋砼污水检查井5座；更换污水检查井井盖5座；更换雨水箅子5个；硬化混凝土道路1200平方米，砼道牙更换1500米；更换及维修太阳能路灯42盏。目前项目已完工并交付使用。	已办结
27	关于增设县城学校周边路口交通监控设备的提案	公安局	教育体育局	县城学校周边路口交通设备监控、治安监控已实现全覆盖。	已办结
28	关于将杜家沟区域纳入县城规划区域管理的提案	自然资源局	住房和城乡建设局	2022年“三区三线”划定时已将杜家沟区域纳入县城规划区域。	已办结
29	关于推动无障碍环境建设的提案	住房和城乡建设局	文化旅游广电局

残联

交警大队	在新建、改扩建项目中配套建设无障碍设施，为残障人士提供便捷。	已办结
30	关于加强彭阳县城内阅读硬件设施建设的提案	文化旅游广电局	白阳镇	一是组织实施彭阳县图书馆服务设施提升采购项目，全面升级硬件设施，于图书馆大厅及各功能室均配备空调，配置AI数字馆员、党政一体机、办证一体机、阅览电脑以及各类阅览座椅，充分满足读者多样化的服务需求。目前项目已竣工，图书馆已正常投入使用。二是在彭阳县政府街社区、郑河街社区、富阳路社区、茹河街社区、友谊街社区、县城梯田夜肆巷、县医院住院部、数字经济产业园、政务服务中心、文化馆、县游客集散中心等18个点位投放自助微型图书柜，配备5000册图书并优化借阅流程，实现无押金24小时注册借阅，方便读者就近借阅书籍；在白阳镇派出所、县党校、武警中队和消防大队设立图书流动服务点，定期每半年更换图书，满足各类读者群体的阅读需求。	已办结
31	关于在行政中心周围停车场搭建遮阳棚的提案	住房和城乡建设局	机关事务中心	在行政中心周围停车场搭建遮阳棚暂无资金来源。	正在

办理
32	关于对草庙乡基础设施改造提升的提案	农业农村局	草庙乡	对草庙乡草庙村、张街村、曹川村、米塬村、刘塬村等5村9.78公里陈旧道路进行硬化，现已全部完成。	已办结
33	关于改造提升草庙乡村组道路的提案	交通运输局	草庙乡	草庙乡境内丑王路路况质量精细化提升工程施工已于9月底完工。	已办结
34	关于实施新集乡固体废物处理场建设项目的提案	农业农村局	新集乡	在新集乡与白阳镇交界处（彭沟公路西侧）开工建设彭阳县建筑垃圾资源化利用项目，10月17日已完成施工总承包招标，目前正在办理开工前手续，计划于2026年9月底前完工，10月正式投入使用，建成后将有效促进建筑垃圾及固体废物处理，减少污染问题。	正在

办理
35	关于在红河镇街道实施雨污管网改造项目的提案	生态环境

分局	红河镇	新集乡新集村、沟口村、红河镇红河村污水收集治理项目总投资2069万元，主要建设 DN300-DN500污水主管道5979m，De160污水入户管6346m，检查井364座，道路及人行道拆除恢复29040.75 ㎡，化粪池6座， 300m³污水调节池1座，隔油池30座，一体化污水提升泵站2座，铺设污水压力管道939m。该项目前期手续已办理完成，10月24日已完成招标，计划11月初进场施工、 2026年8月底前竣工投用。	正在

办理
36	关于治理县城街道两侧行道树夏季“滴油”问题的提案	住房和城乡建设局	白阳镇	一是组织园林工人对县城两侧行道树开展病虫枝和干枯枝修剪作业，实施冬季树干涂白防护措施以增强树木抗病虫害能力。二是针对监测发现的国槐、北京栾等行道树蚜虫病害，采取吡虫啉与啶虫脒交替喷施的防治方案，并利用高压水车定期冲刷树冠及清除蚜虫分泌物，有效降低对行人通行和市容环境的影响，目前行道树蚜虫分泌物问题已得到有效控制。	已办结
37	关于完善老年医疗服务体系建设的提案	卫生健康局	各乡镇	一是在中医医院开设老年病门诊，县医院和中医医院均设立康复医学科，全县14家基层医疗机构和2家县级医疗机构全面开展中医药诊疗服务，为老年人提供中医药和康复医疗服务。二是全县医疗机构实现医保经办服务全覆盖，推行先住院后付费和一站式结算服务，设立老年人及残疾人绿色通道，县医院将便民门诊调整至一楼并配备专职医生，3家县级医疗机构均设置导诊台并配备轮椅、血压计等便民设备。三是组建165个家庭医生签约服务团队实现重点人群100%签约，“四类慢病”规范管理率达90%以上。四是建立“一键呼叫、接诊即到”服务机制，为146名行动不便的重残重病患者安装一键呼叫终端设备，已完成325次电子工单调度，建立103份动态健康档案，开展126次慢病管理服务。	已办结
38	关于提高农村老饭桌运营效率，保障老年人就餐需求的提案	民政局	财政局

各乡镇	对全县41个老饭桌运营点开展规范化业务指导，重点完善运营管理程序并建立健全日常运营台账制度，目前，41个老饭桌正常运行，开展相关服务。	已办结
39	关于制止校园餐饮浪费的提案	教育体育局	市场监管局	一是由教育、市监等责任部门定期不定期进校现场督查，指导督促学校供餐管理工作，整治饭菜浪费现象。二是充分发挥陪餐教师、值周教师作用，在就餐时段现场监督、维持就餐秩序，引导学生“少量多次”取餐，拒绝餐饮浪费。三是发挥“互联网+明厨亮灶”网上实时巡查作用，发现浪费现象通报学校及时制止。四是通过开展全民营养周、世界粮食日及全国粮食安全宣传周等主题教育活动，引导教育学生养成健康饮食和节约粮食的良好习惯。五是优化应季食材供应，根据学生反馈意见动态调整食谱，确保膳食营养与学生需求相匹配，从源头减少浪费。	已办结
40	关于加大对我县教师各种奖励的提案	教育体育局	财政局	根据表彰奖励相关制度规定，县教体系统每五年定期开展一次表彰奖励活动，今年县教育体育局通过举办教学技能竞赛、发布通报表扬文件等多种形式，对在教育教学工作中表现优异的188名教师进行了公开表彰。	已办结
41	关于建立我县教师合理补充机制的提案	教育体育局	机构编制委员会办公室

人力资源社会保障局	积极与自治区党委机构编制委员会办公室对接，为我县招聘公费师范生、优师专项教师4人，事业编制教师11人，目前已完成组织考察，体检等环节，已全部上岗。	已办结
42	关于加强我县儿童医疗卫生健康保障的提案	卫生健康局	各乡镇	一是对4275名0-6岁儿童实施成长监测管理，监测管理率达52.68%。二是完善婴幼儿营养干预机制，为2279名3岁以下婴幼儿提供营养评估与指导服务，对筛查出的4例营养异常儿童实施专案管理并定期复诊指导，推动0-3岁儿童营养喂养评估率和咨询指导率均达到90%，6-24月龄婴幼儿辅食添加种类和频次合格率分别提升至88%和86.5%，2岁以下婴幼儿贫血率控制在7.8%。三是全面实施新生儿疾病筛查项目，完成新生儿遗传代谢病筛查494例、筛查率100.82%、听力筛查490例、筛查率100%，耳聋基因筛查494例、筛查率100.82%。	已办结
43	关于教师定期体检的提案	教育体育局	财政局	目前正在积极与县财政局对接，争取体检经费。	正在

办理
44	关于提升我县基础教育教学质量的提案（重点提案）	教育体育局	各乡镇	一是完成64所小规模学校（园）整合，优化师资结构，重点补充紧缺学科教师。二是通过成立一中、五中、四小、白阳镇集团校，三中、四中、一小集团校，纵向打通，跨学段、跨校开展教研活动、共享优质课资源，提升教育教学质量。三是深入实施“校长”工程和质量目标化管理，建立教育体育局聘任校长、校长聘任管理人员、学校聘任教师的用人机制。四是建立教学质量目标体系，动态调整师资配置。五是加强质量监测，增加统测和抽测频次，依据测试结果优化教师队伍结构。六是持续开展县管校聘，对落聘人员加强师德师风提升教育。目前整合学校学生均能接受到较优质的教育，教学质量得到提升。	已办结
45	关于加强家庭教育提案	教育体育局	妇联

宣传部	一是督促指导全县各学校全部成立家长学校和家长委员会，完善家校共育组织架构。二是加强宣传教育力度，通过组织开展全国“首个家庭教育宣传周”线上专题讲座、向全县中小学家长发放《中华人民共和国家庭教育促进法》、致家长一封信等方式普及家庭教育知识，同时利用班级微信群、学校公众号等平台常态化推送家长注意事项和家庭教育指导信息。三是要求各校规范开展“四会”活动（包括家长会、家长委员会、家长培训会和家长座谈会），在关怀支持家庭的过程中提供精准化、个性化的家庭教育指导服务。四是创新开展“书香飘万家 亲子共读”和“树廉洁家风 创最美家庭”亲子阅读微视频征集等特色主题教育活动，多措并举推进家庭、家风、家教建设。	已办结
46	关于推进义务教育优质均衡发展的提案	教育体育局	财政局	一是对标评估细则要求，重点针对我县教育领域存在的短板弱项，通过布局整合工作着力优化学科教师队伍结构。二是推进基础教育资源布局优化整合工作，已完成64所小规模学校（园）的整合任务。三是编制完成“十五五”基础设施建设工程和资源配置项目库方案并报送教育厅审核，切实补齐教育资源配置短板。	已办结
47	关于增加县域学校保卫人员及工资待遇的提案	教育体育局	财政局	一是严格依照公安厅和教育厅的相关标准要求，对校园安保服务进行了新一轮招标工作，为全县中小学配备安保人员155名，较上年度增加13人，实现校园安保服务全覆盖。二是针对社保和医疗保险费用持续上涨的情况（安保人员月均缴费增加约400元），通过多次与财政部门沟通协调并向主要领导汇报，成功争取财政资金支持，在确保各项社保费用足额缴纳的前提下，维持了安保人员工资水平与2023年持平，并全面落实男女同工同酬政策。三是加强对安保公司的监督管理，要求其严格按照工资标准及时发放薪酬，并建立监督检查机制，切实保障安保人员的合法权益。	已办结
48	关于提升彭阳县就业水平的提案	人力资源社会保障局	工业信息化和商务局	一是县乡村三级联动，全面摸排劳动力就业情况，宣传就业政策，推介就业岗位，推动劳动力转移就业6.07万人，城镇新增就业1359人，公益性兜底保障就业困难人员1875人。二是开展技能培训11期525人，企业自主培训212人，大力推行“直补个人”培训59人，增强就业培训的针对性和实效性。三是在12个乡镇建立劳务站，负责推介用工信息、组织劳动力转移就业，落实就业补贴政策，同时外出考察企业，拓展劳务基地29家，收集就业岗位1.2万个，并及时通过新媒体推送。	已办结
49	关于采取有效措施降低生活必需品物价保障民生改善的提案	发展和改革局	市场监管局	一是设立好又多超市、农贸市场、农家乐超市、万家诚超市等4个价格监测点，对米、面、油、肉、蛋、蔬菜、水果等46个类目进行日监测，并上报市发展改革委，每周五在“固原发改”公众号统一公示。二是指导必需品供应企业加强汛期及节假日期间对粉条、白菜等易于存储不易腐坏必需品储备，避免因天气原因、节假日消费需求上涨导致的必需品物价上涨。三是会同市场监管部门维护物价秩序，打击乱涨价行为。在重要节日前发布市场价格行为提醒告诫书，提醒经营者规范价格，明码标价，保障人民群众合法权益。	已办结
50	关于给麦子塬居民点通公交车的提案	交通运输局	白阳镇	按照《自治区交通运输厅 公安厅关于规范农村客运班线安全运营及清理“马路市场”有关工作的通知》（宁交办发〔2023〕53号）文件精神，该道路狭窄陡峭，不具备城乡公交安全通行条件，无法通公交车。	已办结
51	关于大力推动我县法治人才培养的提案	司法局	组织部

政法委

人力资源社会保障局

财政局	一是充实法治人才队伍，开展执法证件年度审验工作，调整确定行政执法部门法制审核人员53名，组织215名新申领执法证件、5名新申领执法监督证件人员开展公共法律知识培训，通过2025年公务员考试录用和事业单位人员公开招聘考试中新招录法学专业19人。二是扎实开展教育培训，举办全县领导干部法治建设能力提升培训班，邀请职业律师、专家教授等围绕行政应诉规则、规范性文件审查规范、行政执法流程等进行专题授课，全县39个行政执法部门负责人、执法骨干等100人参训，执法队伍专业化、规范化水平显著提升。	已办结
52	关于预防治理未成年人违法犯罪的建议	教育体育局	社会工作部

公安局

检察院

各乡镇	一是强化家校协同，通过家长会、致家长信等形式督促家长履行监护责任，关注子女心理行为变化，注重品德法治教育，营造良好家庭环境。二是重点防范校园欺凌，开展法治课堂、模拟法庭等法治教育活动，配备专职心理教师提供咨询辅导。三是联合多部门整治校园周边环境，重点监管网吧、KTV等场所，严格落实未成年人禁入制度。四是对重点青少年居住地所在乡镇下发工作函，提醒各乡镇村组做好周末及假期等空档时间管理。	已办结
53	关于整治学生上网涉黄乱象的提案	教育体育局	网络安全和信息化委员会办公室

各乡镇	一是强化网络平台监管，重点针对社交、视频、直播等涉黄高发平台建立快速响应机制，对发现的涉黄线索立即开展调查处置。二是完善学校教育体系，将网络安全教育纳入常规课程，通过主题班会、专题讲座、案例分析等多样化形式，系统开展网络道德规范、法律法规知识及自我保护技能教育，着力提升学生识别和抵御不良信息的能力。三是严格校园手机管理，全面禁止学生携带手机入校，同时通过召开家长会、发放《致家长的一封信》等渠道，指导家长切实履行监管责任，加强亲子沟通，密切关注子女网络行为，帮助其树立正确的网络使用观念，培养文明上网的良好习惯。四是深化家校协同引导，学校定期组织家长网络安全教育培训，分享涉黄信息识别技巧、家庭网络监管方法等实用内容。鼓励家长与孩子共同制定家庭上网公约，明确上网时长、内容筛选标准等要求，同时倡导家长以身作则规范自身网络行为，通过正向示范带动孩子形成健康上网的价值认知，筑牢家庭网络防护防线。	已办结
54	关于讲好彭阳故事推动文旅融合发展的提案（重点提案）	文化旅游广电局	宣传部	一是深挖红色文化资源，整理民间故事19篇，开展红色讲解130场次，推出红色研学、历史探秘、生态观光3条精品线路，通过“彭阳文旅”公众号发布推文360篇、视频105条。组织我县讲解员参加2025年宁夏导游及讲解员大赛、全区红色遗址遗迹等赛事及培训6场次，全面提升景区讲解员专业技能。二是结合第四次全国文物普查工作开展“5·18国际博物馆日”进社区、学校、乡村活动，发放宣传品1000余份。出借彭阳县博物馆12组15件馆藏文物赴上海博物馆参加“华彩六盘：宁夏固原文物精品展”，配合固原博物馆开展固原地区史前时期精品文物展。三是今年以来，彭阳县博物馆接待游客7万余人次，提供免费讲解近200余场次；“茹水遗珍——彭阳古代文物陈列展”展览入选全区博物馆陈列展览精品推介活动推介项目；博物馆“童声讲古今 志愿传薪火”项目荣获固原市志愿服务项目大赛三等奖。	已办结
55	关于提升小区物业文明管理水平的提案（重点提案）	住房和城乡建设局	白阳镇

王洼镇	一是制定涵盖保洁、安保、设施维护等全流程服务标准，明确频次与质量要求。二是建立监管机制，严查乱收费、挪用资金等违规行为，优化投诉处理流程。三是定期组织物业人员培训，提升专业技能与服务意识。四是规范业委会运作，并加强对其成员的培训、监督及指导。五是推广智能门禁、监控等设备，运用人脸识别技术，实现24小时安全监管。	已办结
56	关于在我县中小学校广泛开展减盐行动的提案	卫生健康局	教育体育局	一是持续开展"三减三健"校园宣讲活动，累计举办减盐减油减糖知识讲座61场，覆盖师生及食堂从业人员13540人次，显著提升校园群体健康素养。二是实施校园食品安全风险监测与标准评估，重点整治“三无”食品及校外高盐高糖高脂摊点，引导学生培养健康饮食行为。三是系统组织校园食堂从业人员营养知识及低盐烹饪技能培训，推动减盐菜品研发，规范碘盐使用管理，确保学生科学补碘，有效预防碘缺乏病。	已办结
57	关于加强移风易俗的提案	宣传部	各乡镇	一是在各乡镇重要路段和地点布设一些墙画、标语等公益宣传广告37处。二是举办全县“移风易俗我践行”群众文艺展演活动，由12个乡镇推荐的群众自导自演节目，用文艺形式讲述群众身边的“移风易俗”故事。三是在“彭阳新闻”“彭阳融媒”“文明彭阳”等新媒体开设“深化移风易俗·树立文明乡风”专题专栏，大力宣传治理高额彩礼、人情攀比、大操大办等问题的政策措施、典型事例和经验做法。	已办结
58	关于加强自媒体管理的提案	网络安全和信息化委员会办公室	宣传部

融媒体中心

文化旅游广电局

公安局	一是加强对辖区内自媒体账号底数摸排，对粉丝量在5000以上的网络人士分级分类建档建册，定期进行更新，对粉丝量粉丝量超过5万或在5万以下，涉及政治类、民族宗教类、恶意炒作类等重点问题账号，纳入长期监测管控范围。二是组织开展全县自媒体素质能力提升培训，对发布违规信息的账号责任人开展集中约谈，签订承诺书，2025年上半年线下约谈18人次，处置账号5人次，删除作品80余个。三是成立自媒体协会，打造彭阳正能量话题稿池，讲好彭阳故事、传播彭阳声音、展示彭阳形象。累计在各主流平台发布视频作品150余个。	已办结
59	关于建议“升国旗唱国歌活动”在公共场所举行的提案	宣传部	文化旅游广电局

各乡镇	于10月1日在行政中心举行“升国旗唱国歌活动”，各乡镇和有独立办公场所的单位在本单位同时举办“升国旗唱国歌活动”。	已办结
60	关于在银昆高速彭阳出入路口安装交通信号灯的提案	公安局	交通运输局	通过竞争性磋商采购方式完成招标工作，中标金额41.5万元。目前，该路口的改造工程已全面完工，新建的红绿灯系统和电子警察设备均已正式启用并投入运行。	已办结