## 银川市
附件：
彭阳县2022年度县域商业建设项目验收及补贴资金情况统计表
序号 | 项目名称 | 实施企业 | 计划投资额(万元) | 计划补贴资金 | 批复（备案）建设内容 | 实际完成建设内容 | 企业决算完成投资 (万元) | 县级初验核定投资额(万元) | 市级终验核定符合补贴范围投资额(万元) | 自治区最终核定符合补贴范围投资额(万元) | 验收结果 | 核定建设类型 | 核定最终补助金额（万元） | 已预拨资金(万元) | 本次拨付资金(万元)
1 | 彭阳县东昂冷链物流及农副产品贸（交）易中心项目（1期） | 宁夏东昂农业科技有限公司 | 1860 | 300 | 规划用地面积33537平方米，总建筑面积14833.61平方米。建设商业综合服务区961.91平方米。建设农产品配送中心仓储设施13747平米，其中冷链仓储设施1200平方米，以及其他配套设施。（县级物流中心） | 完成商业综合服务区建设961.91平方米，仓储设施13747平方米及其配套附属设施，其中冷链仓储设施1200平方米、普通仓储大棚7840平方米、场地硬化4707平方米。 | 1854.67 | 1582.07 | 659.27 | 659.27 | 合格 | 农产品上行 | 200 | 150 | 50
2 | 彭阳县古城镇乡镇商贸中心 | 彭阳县好又多商贸有限责任公司 | 510 | 200 | 在彭阳县古城镇改造提升乡镇商贸中心，改造、加固2600平米钢结构房屋340万元，里外装修、门头制作、户外显示屏安装90万元；水电暖线路改造75万元；购置货架、冷藏保鲜设备90万元；购置农残检测、追溯系统35万元；监控、消防、自助收银系统90万元；店内装饰、分类标识牌、宣传费等40万元；其他费用90万元。由于2022年底原场地被鉴定为危房，不能作为经营场所，企业对项目进行了变更：租赁房屋在古城镇新建1000平米乡镇商贸中心，减去改造加固投资340万元，其余建设内容不变，总投资由850万元变更为510万元。（乡镇商贸中心） | 在彭阳县古城镇租赁房屋新建1000平米乡镇商贸中心，完成里外装修800平米、门头制作13平米、安装户外显示屏8平米；改造水电暖线路1500米；购置货架475组；购置建设冷库1套105立方米、冷柜5台、地台80组、展示柜3台、低温柜3台；建立了农残检测室20平米，购置农残检测设备1套、追溯系统1套，安装监控1套，改造消防系统4套，购置安装自助收银设备2套、收银设备2套，购置安装电子商品分类标识牌80个 | 534.73 | 447.26 | 226.24 | 226.24 | 合格 | 乡镇商贸中心 | 90.5 | 60 | 30.5
3 | 彭阳县好又多农产品城乡同城配送中心项目 | 彭阳县好又多商贸有限责任公司 | 1000 | 300 | 在南门工业园区新建分拣配送中心2000平方米560万元；建设冷藏保鲜库500平米150万元；建立农残检测室及购置检测设施45万元；开发线上共同配送服务平台系统 1 套15万元；农产品追溯系统 1 套25万元；立体仓储货架60万元；分拣打包设备30万元；叉车20万元；厢式货车5辆75万元；监控信息化办公等其它费用20万元。（商贸物流） | 在南门工业园区新建分拣配送中心2160平方米；建设冷藏保鲜库540平米；建立农残检测室及购置检测设施1套；开发线上共同配送服务平台系统1套；购置安装农产品追溯系统 1 套、立体仓储货架50组；购置厢式货车4辆；叉车1辆，分拣设备1套，监控设备及安装1套。 | 1076.64 | 985.93 | 690.91 | 690.91 | 合格 | 商贸物流 | 276.36 | 90 | 186.36
合计 |  |  | 3370 | 800 |  |  | 3466.04 | 3015.26 | 1576.42 | 1576.42 |  |  | 566.86 | 300 | 266.86