彭阳县科学技术局2022年闽宁协作资金

绩效自评总结报告

根据《彭阳县人民政府关于印发<彭阳县2022年度闽宁协作资金使用方案>的通知》（彭政发〔2022〕25号）、《2022年闽宁协作发展资金项目建设实施方案》（彭科技发〔2022〕23号）文件要求，现将闽宁协作项目资金自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项资金下达预算及项目情况。

根据《关于下达2022年闽宁协作资金的通知》（彭财（农）发〔2022〕122号）文件通知，下达我单位闽宁协作资金50万元，项目名称《闽宁现代循环农业科技示范园香菇棚改造提升项目》。

（二）政专项资金项目绩效目标设定情况。

项目主要任务改造维修香菇菌棚10栋。

二、绩效自评工作开展情况

项目实施完成后，8月26日在闽宁现代循环农业科技示范园开展自评，主要针对项目带动农户出菇、务工及对改造维修的菇棚利用率进行调查。

绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况。

1.项目资金到位情况分析。

项目预算总资金60万元，其中闽宁协作专项资金50万元，企业配套10万元。现专项资金到位50万元，企业配套资金39.04万元。

2.项目资金执行情况分析。

项目完成专项资金支付496495.87元，其中设计费2万元、招标代理费0.9万元、招标控制价及工程量清单编制费用0.6万元、工程结算费用0.2万元、工程建设费用458495.87元及专家评审费0.1万元。结余专项资金3504.13元，已申请财政予以收回。企业配套设备资金39.04万元，均用于购买设备。

3.项目资金管理情况分析。

项目严格按照资金实施方案，委托宁夏兴益项目管理有限公司采用竞争性磋商方式，在政府采购网发布公告，公开竟争，确定成交单位为宁夏远鹏建设工程有限公司，成交金额466910.83元。并由西安天合建设项目管理有限公司固原分公司完成结算审核，审定金额458495.87元。彭阳县政府网站公布工程合同及验收结果。项目资金使用无改变资金用途，扩大适用范围等违规问题，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

项目改造维修菇棚10栋，现已利用8栋，并放置菌袋6.4万袋。

2．效益指标完成情况分析。

（1）项目经济效益

项目改造后的菇棚利用8栋，按每袋菌袋平均出菇0.6千克计算，预计出菇达38.4吨，实现产值46.08万元，每年可出菇两次，有效拉动企业经济效益。

（2）项目社会效益

项目完成后，运行由企业生产菌袋，农户管理出菇，再回收产品、统一销售的模式，现有6名农户直接参与管理出菇8.3袋。带动务工5名，务工及产业收益达55.16万元，为全县的菌产业发展提供技术支持与示范。

项目生态效益

项目的实施突出生态农业的技术优势，将产业链与生态链紧密结合起来，有效利用紫花苜蓿、玉米芯、小麦等作物秸秆，形成种植（菌类）—加工（有机肥）—生态农业示范—生态农业观光—绿色（有机）农产品贸易的循环经济产业链，实现生态效益与经济效益同步提高与发展。

3.满意度指标完成情况分析。

项目实施在园区农户满意度达到90%以上。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施有效利用园区中闲置菇棚，无偏离绩效目标，但还有部分无法使用的旧菇棚没有改造，且在实际运行中存在菌类品种单一量少、设备不完善、手段不先进的问题。

下一步将继续申请资金改造剩余菇棚16栋，企业配套新设备，引进新品种，尤其是珍稀菌类，结合当地实际，进行组装配套，集成本地化技术体系，推动彭阳县菌产业向规范化、产业化和可持续发展的方向迈进。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）针对本次绩效自评中存在的问题，及时调整和优化项目，确保资源合理配置。

（二）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目实施中的有效应用。