彭阳县2025年朝那鸡产业高质量发展项目绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称	彭阳县2025年朝那鸡产业高质量发展项目
主管部门	彭阳县科学技术局	实施单位	12乡镇企业、合作社、农户、家庭农场
项目资金
（万元）
全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：	1400	595.7847
100%
其中：财政拨款	提前下达500	595.7847	35	100%	35
其他资金
—
—
绩
效
目
标	年度目标
目标1：培育朝那鸡100+模式养殖示范户2500户

目标2：发展林下散养和县设设施养殖35万只以上。

目标3：新建1万只、2万只家庭牧场5个以上。
绩
效
指
标	一级
指标	二级指标	三级指标	年度
指标值	实际
完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产
出
指
标	数量指标	“100+”模式朝那鸡养殖示范户数量	≥2000户	2500	8	4	无
林下和闲置设施养殖量	≥35万只	60.2698万只
4	无
新建10000只、20000只家庭牧场数量	≥5	0
0	受市场影响，投资分险大。
质量指标	死亡率	≤5%	2.1%	8	8	无
时效指标	完成时效	2025年12月底	2025年10月底	2	2	无
成本指标	朝那鸡发展项目补助资金	595.7847	595.7847	5	5	无
效
益
指
标	经济效益指标	指标：产业解决就业收入	≥2000万元	4870万元	20	10	无
社会效益指标	产业解决就业	2000人	3247人
10	无
生态效
益指标	推动产业融合提升林地利用率	≥5%	15%	5	5	无
可持续影响	对效益体系影响	优化体系建设	优化体系建设	5	5	无
满意度
指标	服务对象满意度指标	指标：受益农户满意度	≥90%	≥90%	10	5	10
指标：经营主体满意度	≥90%	≥90%
5	10
总分	98	98