关于印发《彭阳县2026年朝那鸡产业高质量发展项目实施方案》的通知

各乡（镇）人民政府：

现将《彭阳县2026年朝那鸡产业高质量发展项目实施方案》印发给你们，请结合各自工作实际，加大政策宣传力度，认真抓好贯彻执行。

附件：彭阳县2026年朝那鸡产业高质量发展项目实施方案

彭阳县科学技术局

2026年4月15日

（此件公开发布）

附件

彭阳县2026年朝那鸡高质量发展项目

实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神和“走特色化、差异化的产业发展路子，精耕细作、持续发展”目标任务，立足资源禀赋，持续完善朝那鸡产业体系、生产体系、经营体系，努力把地方“小特产”培育成农民持续稳定增收大产业，切实促进农民持续稳定增收。根据《关于印发<彭阳县2026年农业产业高质量发展实施方案>的通知》（彭党办发〔2026〕12号）精神，结合我县实际，特制定本方案。

一、发展目标

坚持稳中求进工作总基调，强化政策支持、积极应对风险挑战，提振发展信心，推进朝那鸡产业提质增效。坚持“鲜肉+禽蛋”两条腿走路，以草庙、孟塬、冯庄、小岔、城阳等北部乡镇为核心，以静原鸡、五黑鸡等为特色品种，主打中高端市场；以海兰褐、海兰灰等高产蛋鸡为补充，保障基础产能。打好“朝那乌鸡”、“朝那乌鸡蛋”、“朝那土鸡”、“朝那土鸡蛋”等特色产品谱系，着力推进朝那鸡产业布局区域化、经营规模化、生产标准化、发展产业化。力争到2026年底，实现朝那鸡饲养量300万只，实现朝那鸡产业综合产值1.5亿元以上。

二、重点任务

（一）完善良种繁育体系。坚持前端抓苗，依托宁夏晓牧丰农牧有限公司，建设白阳镇中庄年出栏100万羽青年鸡场1个，力争6月底前建成投产。提升县内育雏企业竞争能力，督促育雏主体严格履行鸡苗接种程序，确保鸡苗质量，坚决杜绝禽流感等重大动物疫情发生。加强与国家家禽研究所、江苏家禽研究所、宁夏大学等科研机构合作，争取自治区重点科技研项目支持，开展优质抗逆静原鸡新品系选育技术研究，开发肉用、蛋用2个配套系，努力实现肉用静原鸡平均活体重达到3公斤以上，实现蛋用朝那鸡产蛋率85%以上，推进多种种源性疾病净化。

（二）推进一产扩规提质。推进庭院经济建设，以已建成万只标准化养殖场行政村及发展基础较好行政村为主体，培育朝那鸡“50+”模式养殖户2000户以上；支持养殖主体，依托林下资源、闲置或现有养殖设施，打造1000只以上朝那鸡养殖示范点80个以上，巩固万只以上朝那鸡养殖主体37家以上。

- （三）健全联农带农机制。支持养殖主体、农产品经理人、村集体等经营主体通过订单收购农户鸡肉（蛋）、吸纳就业、村集体托管代养、“饲料换蛋”、入股分红、合作经营等多种方式带动农户参与产业发展，确保农户产的出、销的好，全年带动1000户以上农户增收1000万元以上。

（四）加大品牌培育力度。将“朝那”作为古地名的地理文化优势充分展现，将“朝那鸡”作为古地名文化承载基础上的国家地理标志产品做特做精。依托龙头企业、合作社、养殖大户等，新完成朝那鸡（蛋）绿色认证、有机认证2个以上，并实现认证共享。加大宣传推介，以安全蛋、绿色蛋、无腥无抗等为宣传主攻方向，制作宣传推介文、音、视资料，依托微信、抖音、小红书等平台，以诸如“游朝那古郡、品千年贡鸡、尝百味人生”等主题，挖掘朝那鸡产业特色、文化内涵、林下场景等，讲好品牌故事。按照相对统一的标准、样式，多样化制作朝那鸡产品内外包装，组织企业参加区内外各类展会，依托抖音、微店、天猫、京东等网络平台，兼具直播等方式，共同助推朝那鸡品牌传播与市场溢价。

- 三、奖补标准及扶持政策

（一）朝那鸡“50+”模式养殖户培育。鼓励发展庭院朝那鸡养殖，县内农户当年补栏42日龄以上朝那鸡50只以上，每只鸡奖补8元，最高奖补3000元。

（二）新建2万只以上朝那鸡标准化养殖场、青年鸡场。养殖主体当年新建2万只以上朝那鸡标准化养殖场或青年鸡场，验收合格后，奖补基础设施及设备总投资的30%，最高奖补不超过300万元（以前年度已享受1万、2万只朝那鸡家庭牧场、国际农发项目等基础设施建设及设备购置奖补的主体不得重复享受）。2万只以上朝那鸡标准化养殖场必须满足以下条件：有完善的土地使用、环评手续；圈舍全部为新建，养殖主体可根据自己的实际情况设计长度和宽度、高度，材质要求保暖，耐火、实用、安全；配套投料、饮水、清粪等全自动化生产线，新建消毒房、饲料车间、集粪场，且管理区、饲料加工区、养殖区、粪污收集处理区分离；配套围墙大门，大门口建设消毒池，并一次性完成补栏。2万只以上朝那鸡标准化青年鸡场必须满足以下条件：有完善的土地使用、环评手续；圈舍全部为新建，养殖主体可根据自己的实际情况设计长度和宽度、高度，材质要求保暖，耐火、实用、安全；配套投料、饮水、清粪等全自动化生产线及节能供热设施，新建消毒房、饲料车间、集粪场，且管理区、饲料加工区、养殖区、粪污收集处理区分离；配套围墙大门，大门口建设消毒池，并一次性购进相应数量雏鸡，雏鸡全部来自有《种畜禽生产经营许可证》的种鸡场，入场鸡苗应持有与引进数量相符的《动物检疫合格证明》。

（三）发展朝那鸡规模化养殖。支持养殖主体利用现有养殖设施或闲置学校、宅基窑洞、养殖场（圈舍）发展朝那鸡养殖，当年一次性补栏朝那鸡1000只以上，每100只奖补800元，同一主体同一年度奖补最高不超过8万元。（林下朝那鸡养殖按照自治区林下经济奖补政策标准执行，自治区林下经济奖补政策和我县朝那鸡规模化养殖奖补政策不得重复享受）。

- （注：常态化防止返贫致贫对象奖补标准在普惠基础上提高30%，原脱贫户和“低彩礼、零彩礼”家庭奖补标准在普惠基础上提高20%。）

四、资金概算

2026年朝那鸡高质量发展项目资金概算总投入为650万元，其中：朝那鸡“50+”模式养殖户培育计划投入200万元，新建2万只以上朝那鸡标准化养殖场、青年鸡场计划投入150万元，朝那鸡规模化养殖计划投入300万元。

五、项目申报和鸡苗投放

由养殖主体根据自身实际和项目要求，于2026年1月1日至10月1日自行采购并一次性完成鸡苗投放，投放的鸡苗必须是免疫程序完毕的健康鸡苗。投放时必须向辖区村委会报备，并向辖区村委会提供动物产地检疫合格证明（区内为B证）原件和销售发票原件存档，村委会对投放鸡苗数量进行初步点验并登记造册。孵化设施完善的养殖企业、合作社自行孵化的鸡苗，可不提供销售发票，但必须提供由辖区村委会出具的《自行孵化证明》。

六、项目验收及资金兑付

（一）项目验收。按照项目资金管理办法，健全项目验收、公示、公告制度，乡镇要成立由包村干部、驻村第一书记及工作队员、村组干部、村监委干部等组成项目自验工作组，对辖区内符合项目要求的各类养殖主体100%进行验收，公示无异议后经乡镇领导审核后以书面形式申请县级验收，由县科技局牵头成立县级验收小组，按照不低于10%比例对朝那鸡“50+”模式养殖户进行县级抽验，≧50只为合格，<50只为不合格，抽验出现不合格情况乡镇补贴资金一律不予兑付，不合格乡镇完成整改后提交复验申请，由县、乡、村三级同步100%开展复验，项目验收合格、公示10天无异议后兑付资金；对朝那鸡养殖示范点、新建2万只以上朝那鸡标准化养殖场、青年鸡场由县、乡、村三级100%同步开展验收。项目验收合格、公示10天无异议后兑付奖补资金，并且新建2万只以上青年鸡场项目验收时间须在鸡苗生长至30日龄后进行，其他主体须在鸡苗生长至70日龄后进行。新建2万只以上朝那鸡标准化养殖场、青年鸡场验收时须提供项目建设方案或初步设计报告（报告需有资质单位出具）、项目竣工财务决算评审报告（报告需有资质单位出具）、乡镇政府或自然资源局出具的土地使用审批书、环保部门出具的环评手续、企业营业执照、法人身份证、开户许可证及相关票据等原件和复印件。

（二）资金兑付。遵循“建设完成一批、验收合格一批、资金兑付一批”的原则，一次性补贴到户和企业（合作社）等经营主体。

七、工作要求

（一）加强组织领导。一是成立彭阳县2026年朝那鸡产业高质量发展项目实施工作领导小组，负责对项目建设的统筹协调、政策资金落实、项目督导检查等工作。

组  长：罗金彩  县科学技术局党组书记、局长

副组长：马开元  县科学技术局副局长

成  员：陈凯章  县科学技术局产业办主任

韩占良  县科学技术局干部

党浩伟  县科学技术局干部

任文娟  县科学技术局干部

韩雪梅  县科学技术局干部

各乡镇畜牧兽医站站长

- 强化责任落实。县科技局要定期开展项目监督检查，确保项目资金使用安全。各乡镇要加大政策宣传力度，确保群众政策知晓率100%，加大养殖主体落实力度，在全面负责项目验收、公示、资料收集、资金兑现表上报等工作同时，严把鸡苗数量和质量关，提高鸡苗成活率和养殖效益。

- （三）强化资金监管。各乡镇、各村要严格项目验收、公示等程序，畅通12317监督举报渠道，全面接受社会监督，提高项目实施透明度，确保项目实施公平公正，坚决杜绝虚报冒领、侵吞挪用、克扣挤占、优亲厚友等问题发生。

- 附件：1.2026年朝那鸡产业高质量发展任务分解表

- 2.朝那鸡“50+”模式养殖户乡镇验收表

- 3.朝那鸡“50+”模式养殖户县级验收表

- 4.朝那鸡规模养殖点验收表

- 5.彭阳县2026年朝那鸡“50+”模式养殖户奖补资金兑现表

- 6.彭阳县2026年朝那鸡规模养殖点奖补资金兑现表

- 7.新建2万只以上朝那鸡标准化养殖场、青年鸡场验收表

- 8.新建2万只以上朝那鸡标准化养殖场、青年鸡场奖补资金兑现表

- 9.鸡苗投放登记表

- 10.自行孵化证明模版

附件1

2026年朝那鸡产业高质量发展任务分解表

| 序号 | 乡镇 | 乡镇行政村数量（个） | 饲养量任务（万只） | “50+”模式养殖户培育任务（户） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 300 | 2000 |
| 1 | 白阳镇 | 17 | 60 | 190 |
| 2 | 古城镇 | 20 | 31 | 170 |
| 3 | 王洼镇 | 20 | 31 | 110 |
| 4 | 红河镇 | 12 | 26 | 100 |
| 5 | 新集乡 | 20 | 26 | 100 |
| 6 | 城阳乡 | 10 | 29 | 250 |
| 7 | 草庙乡 | 14 | 30 | 180 |
| 8 | 孟塬乡 | 11 | 30 | 420 |
| 9 | 冯庄乡 | 11 | 12 | 140 |
| 10 | 小岔乡 | 7 | 9 | 180 |
| 11 | 罗洼乡 | 7 | 8 | 80 |
| 12 | 交岔乡 | 7 | 8 | 80 |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝那鸡“50+”模式养殖户乡镇验收表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇（盖章） 村委会（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 村 | 身份证号 | 上报补栏量 | 验收补栏量 | 验收结果 （合格或不合格） | 农户签字 | 备注 |

乡镇包村领导、干部签字：                           第一书记签字：                          村三委负责人签字：

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝那鸡“50+”模式养殖户县级验收表 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 村 组 | 上报补栏量 | 验收补栏量 | 验收结果 （合格或不合格） | 农户签字 | 备注 |

验收人员签字：

附件4

朝那鸡规模养殖点验收表

| 乡镇（盖章） 村委会（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名、企业（合作社）名称 | 地址 | 上报补栏量 | 验收补栏量 | 验收结果 | 补贴对象签字 | 备注 |

乡镇包村领导、干部签字：                 第一书记签字：               村三委负责人签字：            县级验收人员签字：

| 附件5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彭阳县2026年朝那鸡“50+”模式养殖户奖补资金兑现表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇（盖章） 村委会（盖章） 单位： 只、元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 户 名 | 所在村 | 身份证号 | 社保卡号 | 开户行名称 | 补贴数量 | 补贴标准 | 补贴金额 | 联系电话 | 户类型 |
| 乡（镇）负责人签字： 村委会负责人签字 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彭阳县2026年朝那鸡规模养殖点奖补资金兑现花名表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇（盖章） 村委会（盖章） 单位： 只、元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名、企业（合作社）名称 | 地址 | 银行卡号 | 补贴数量 | 补贴标准 | 补贴金额 | 示范点类型 | 备 注 |
| 乡（镇）负责人签字： 村委会负责人签字 ： |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

新建2万只以上朝那鸡标准化养殖场、青年鸡场验收表

乡镇（盖章）       村委会（盖章）

| 主体名称 |  | 住 址 |  | 联系方式 |  | 验收时间 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收内容 | - 养殖圈舍（棚） 平方米； （2）存栏鸡 只； （3）集粪场（化粪池） 平方米（立方米）； （4）管理房 平方米： - 消毒室 平方米； - （6）是否有围墙大门，大门口建设消毒池（是、否）； （7）饲草料加工处理及清粪设备是否配套完备（是、否）； （8）有土地使用手续（是、否）； - （9）有环评手续（是、否）； - （10）是否有投料、饮水、清粪等全自动化生产线（是、否） |  |  |  | 验收结论 |  |  |
| 养殖主体确认签字（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇包村领导、干部签字： 第一书记签字： 村三委负责人签字： 县级验收人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

新建2万只以上朝那鸡标准化养殖场、青年鸡场奖补资金兑现表

| 乡镇（盖章） 村委会（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名、企业（合作社）名称 | 地址 | 开户行 | 类型 | 对公账户 | 基础设施及设备投资额 | 养殖或育雏数量 | 补贴标准 | 补贴金额（元） | 备 注 |
|  |  |  | 养殖场或青年鸡场 |  |  |  | 基础设施及设备总投资的30% |  |  |
| 乡（镇）负责人签字： 村委会负责人签字 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9

| 鸡苗投放登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇（盖章） 村委会（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名或（企业、合作社名称） | 村 组 | 投放品种 | 投放数量（只） | 投放时间 | 投放鸡苗日龄 | 户类型 | 身份证号 | 联系电话 | 农户或法人（签字） |

乡镇包村领导、干部签字：                       第一书记签字：                     村三委负责人签字：

附件10

自行孵化证明

彭阳县科学技术局：

兹有我辖区          （企业或合作社名称），孵化设备完善，孵化技术成熟，根据彭阳县2026年朝那鸡产业高质量发展项目要求，该公司（合作社）2026年自行孵化、育雏投放鸡苗    只，情况属实，望予以验收为盼。

村委会签字盖章：

年   月   日