附件11

彭阳县2025年朝那鸡产业高质量发展

项目绩效考核实施方案

按照《彭阳县2025年朝那鸡产业高质量发展项目实施方案》要求，为加强对朝那鸡产业高质量发展项目的监督管理，确保项目顺利实施，取得显著效果，规范项目考核验收，特制定本实施方案。

一、绩效考核对象和指标

依据《彭阳县2025年朝那鸡产业高质量发展项目实施方案》要求，对我县2025年朝那鸡产业高质量发展项目的项目管理及项目绩效进行考核评价。评价考核共设立三级指标，一级指标3个，二级指标9个，三级指标11个。

二、绩效评价考核

绩效评价以目标任务为导向，按照突出重点、科学规范、注重实效、客观公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受社会监督。评价考核领导小组采取不定期、不定点集中检查，进户抽查、问卷调查等多种形式，对项目实施进度、监管程序、资料整理、经济效益和社会效益进行考核评价。

（一）成立绩效评价考核领导小组

为严格项目管理，确保2025年朝那鸡产业高质量发展项目顺利完成，取得更好的经济效益和社会效益，由农业农村局成立项目绩效评价考核领导小组，对该项目的养鸡户落实、饲养管理、产品销售、资金兑付等进行全程监管和指导。

（二）实地检查

项目绩效评价考核领导小组根据项目进展情况通过听取汇报、查阅资料、现场检查、实地核对等方式，全面核实了解项目实施情况，督促进度、提出问题、解决困难、总结指导。

（三）自查评分

按照项目实施方案要求，对2025年朝那鸡产业高质量发展项目执行情况进行全面自查和绩效自评打分，于2025年12月10日前完成项目总结报告和绩效考核自评报告。

（四）综合评价

由项目绩效评价考核领导小组对该项目进行全面评价考核，95分以上为优秀；90—94分为良好；85—89分为合格；85分以下为不合格。

三、绩效考核管理

（一）加强组织领导

由农业农村局相关人员组成项目绩效评价考核领导小组，具体负责该项目绩效考评工作。对项目建设情况进行检查、考核评分和汇总考评。

（二）严格绩效考核

项目绩效评价考核领导小组要认真按照考核程序开展绩效考核工作，做到公开、公正、透明。

（三）加强监督检查

项目绩效评价考核领导小组开展重点抽查，对发现的问题责成项目实施单位及主要责任人员限期整改，确保项目建设达到预期目标。

附件：11.1彭阳县2025年朝那鸡产业高质量发展项目绩效目标表

11.2彭阳县2025年朝那鸡产业高质量发展项目绩效考核指标体系

11.3彭阳县2025年朝那鸡产业高质量发展项目满意度调查表

附件11.1

彭阳县2025年朝那鸡产业高质量发展项目

绩效目标表
（2025年度）
专项名称	彭阳县2025年朝那鸡产业高质量发展项目
自治区主管部门	农业农村厅	专项实施期	2025年
市县财政部门	财政局	市县主管部门	科学技术局
资金

情况

（万元）	年度金额：	1400
其中：中央补助
自治区补助
市县资金	1400
年度总

体目标	目标1：培育朝那鸡100+模式养殖示范户2000户以上；

目标2：发展林下散养和县设设施养殖35万只以上。

目标3：新建1万只、2万只家庭牧场5个以上。
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产

出

指

标	数量指标	“100+”模式朝那鸡养殖示范户数量	≥2000户
林下和闲置设施养殖量	≥35万只
新建10000只、20000只家庭牧场数量	≥5
质量指标	鸡只健康，死亡率≤5%	≤5%
时效指标	完成时效	12月10日前
成本指标	朝那鸡发展项目补助资金	1400万元
效

益

指

标	经济效益

指标	养殖户增收	≥2000元
社会效益

指标	示范带动作用	显著
生态效益

指标	推广种养结合模式	=100%
可持续影响

指标	推动朝那鸡产业健康发展	达到
满意度

指标	服务对象

满意度指标	服务对象满意度	≥95%
附件11.2

彭阳县2025年朝那鸡产业高质量发展项目绩效考核指标体系

一级指标	二级

指标	三级指标	考核内容	分值	评分办法	自评

得分
项

目

管

理

（35）	组织

管理

（4）	组织

机构	成立项目领导小组，有成员名单和责任分工。	4分	有则得分，没有不得分。
项目实施管理（18）	实施

方案	制定了符合当地产业发展的项目实施方案和绩效评价方案。	3分	实施方案目标明确、任务清单、进度安排、绩效目标、考核办法完整。不完整扣2分，不及时报送扣1分。
档案

管理	项目档案完善、项目资金专项管理，明确档案管理人员。	5分	项目档案完善、项目资金专项管理，档案管理人员明确责任明确的5分，否则不得分
培训

宣传	在全县范围内开展五次技术培训宣传。	5分	在全县范围内开展五次朝那鸡养殖技术培训宣传得5分，少一次扣1分.
总结

验收	按照项目要求县级抽验、乡镇和村100％验收，上报自验报告。	5分	验收组按项目要求验收，上报自验报告得2分，总结验收并上报总结得3分，否则扣除相应分值
资

金

管

理

（13）	资金

使用	验收资料完整，资金补贴花名册与验收名册相符，资金使用符合资金管理办法规定。	7分	符合资金管理办法得满分，验收不合格、资金支付不到位不得分，其他项目酌情扣分。
资金

支付	2025年12月30日前完成资金支付。	10分	任务完成，资金支付按期完成，得10分；每少1个百分点扣1分，扣完为止。
项

目

绩

效

（65）	产

出

指

标

( 25)	数量

指标	完成朝那鸡产业发展任务。	6分	完成项目下达的饲养数量，得6分；每少1个百分点扣1分，扣完为止。
质量

指标	养殖死亡率控制在95%以上。	8分	死亡率95%以上得8分，每降低一个百分点扣1分。
时效

指标

2025年12月30日前完成项目总结、绩效考评报告。

2分	2025年8月30日前完成项目总结、绩效考评报告得2分；未按要求完成不得分。
成本

指标

鸡苗、控制成本价格。	5分	鸡苗价格合理得5分；否则不得分。
效

益

指

标

(30)	经济

效益

朝那鸡养殖户收入明显增长。	10分	朝那鸡养殖户收入明显增长得满分，增长不明显扣5分，收入降低不得分
社会

效益

受益经营主体增多，带动养殖产业发展明显，	10分	受益经营主体增多得4分，带动朝那鸡产业发展明显得3分
生态

效益

促进畜禽产业绿色健康发展。	5分	促进畜禽产业绿色健康发展得5分，否则不得分
可持续

影响

对朝那鸡产业发展持续影响。	5分	对畜禽产业发展持续影响长期得5分，否则不得分
满意度

指标

(10)	服务对象

满意度

技术推广服务满意度。	10分	技术推广服务很满意或满意达95%以上得10分，90%-95%得9分，85%-90%得8分，80%-85%得6分，75%-80%得4分，70%-75%得2分，70%以下不得分
总分	100分

附件11.3

彭阳县2025年朝那鸡产业发展项目满意度调查表
调查对象（盖章）： 填表日期 年 月 日
请您在意见栏中填写相应的选项字母
序号	问题	可选择的选项	你的意见
1	您对朝那鸡产业发展项目政策是否满意？	A、很满意 B、满 意

C、基本满意 D、不满意
2	您对朝那鸡产业发展项目补贴方式是否满意？	A、很满意 B、满 意 C、基本满意 D、不满意
3	您对朝那鸡产业发展项目绩效考核办法是否满意？	A、很满意 B、满 意 C、基本满意 D、不满意
4	您对朝那鸡产业发展项目补贴标准是否满意？	A、很满意 B、满 意 C、基本满意 D、不满意
5	您对朝那鸡产业发展项目验收考核办法是否满意？	A、很满意 B、满 意 C、基本满意 D、不满意
6	您对技术人员的服务态度否满意？	A、很满意 B、满 意

C、基本满意 D、不满意
7	您对技术人员技术指导的及时性是否满意？	A、很满意 B、满 意 C、基本满意 D、不满意
8	您对技术人员在指导的准确性方面是否满意？	A、很满意 B、满 意 C、基本满意 D、不满意
9	您对技术人员的整体素质是否满意？	A、很满意 B、满 意 C、基本满意 D、不满意
10	在朝那鸡产业发展项目支持下，您在畜禽养殖生产上，增产增收的效果是否显著？	A、显 著 B、较显著

C、不太显著 D、不显著