附件：

彭阳县城小区雨污分流项目

建设内容和投资概算调整变更表

| 序号 | 工程项目或费用名称 | 建设内容调整 |  | 原批复概算（万元） |  | 增减量（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原批复工程内容 | 调整变更工程内容 | 调整前 | 调整后 |  |
| 一 | 工程项目 |  |  | 258.79 | 159.16 | -99.63 |
| 1 | 彭阳县康乐嘉苑小区 | 混凝土II级管d300 L=10m；混凝土II级管d200 L=6m；700*400单箅雨水口1座；1000*1000矩形混凝土排水检查井1座；破除及恢复现状混凝土路面（40cm）56㎡；破除及恢复现状浆砌片石墙1m³。 | d200、d300混凝土II级管，长度L=16m调整为DN300 PE钢带波纹增强管 长度L=9.3m。 其余内容不变。 | 2.26 | 1.88 | -0.38 |
| 2 | 彭阳县南苑小区 | 混凝土II级管 d400 L=36m；混凝土II级管 d300 L=96m；混凝土II级管 d200 L=24m；700*400单箅雨水口4座；1000*1000矩形混凝土排水检查井4座；破除及恢复现状沥青路面（66cm）411㎡。 | 混凝土II级管 d400 L=36m调整为PE聚乙烯塑料管 dn400 L=36m；混凝土II级管 d300 L=96m调整为PE钢带波纹增强管DN300 L=48.8m；混凝土II级管 d200 L=24m 调整为PE聚乙烯塑料管 dn200 L=22m；其余内容不变。 | 20.40 | 17.08 | -3.32 |
| 3 | 彭阳县栖宁苑小区 | 混凝土II级管 d400 L=75m；混凝土II级管 d200 L=26m；700*400单箅雨水口6座；1000*1000矩形混凝土排水检查井4座；破除及恢复现状混凝土路面（45cm）338㎡；更换人行道道砖12㎡。 | d200、d400混凝土II级管，长度L=101m调整为DN300 PE钢带波纹增强管 长度L=56.8m。其余内容不变。 | 11.72 | 7.48 | -4.24 |
| 4 | 彭阳县惠民小区 | 混凝土II级管 d300 L=80m；混凝土II级管 d200 L=235m；700*400单箅雨水口35座；1000*1000矩形混凝土排水检查井8座；破除及恢复现状混凝土路面（40cm）252㎡。 | 混凝土II级管 d300 L=80m调整为PE钢带波纹增强管DN300 L=93.2m；混凝土II级管d200 L=235m调整为PE聚乙烯塑料管 dn200 L=375.5m；其余内容不变。 | 23.38 | 20.91 | -2.47 |
| 5 | 彭阳县金宇花苑小区 | 混凝土II级管 d300 L=240m；混凝土II级管 d200 L=48m；700*400单箅雨水口16座；1000*1000矩形混凝土排水检查井2座；破除及恢复现状混凝土路面（40cm）240㎡。 | d200、d300混凝土II级管，长度L=288m调整为dn200 PE聚乙烯塑料管 长度L=135m。其余内容不变。 | 19.58 | 9.60 | -9.97 |
| 6 | 彭阳县闵宁小区北区 | 混凝土II级管 d400 L=20m；混凝土II级管 d300 L=160m；混凝土II级管 d200 L=51m；700*400单箅雨水口17座；1000*1000矩形混凝土排水检查井4座；破除及恢复现状沥青路面（66cm）240㎡。 | 混凝土II级管d300、d400 L=180m调整为PE钢带波纹增强管DN300 L=58.7m；混凝土II级管d200 L=51m调整为PE聚乙烯塑料管dn200 L=39.1m ；其余内容不变。 | 19.77 | 12.14 | -7.63 |
| 7 | 彭阳县林园小区 | 混凝土II级管 d300 L=178m；混凝土II级管 d200 L=63m；700*400单箅雨水口21座；1000*1000矩形混凝土排水检查井5座；破除及恢复现状混凝土路面（40cm）410㎡。 | 经现场探挖后确定现状为雨污分流，取消相关建设内容。 | 22.20 | 0 | -22.20 |
| 8 | 彭阳县红阳家属院 | 混凝土II级管 d300 L=120m；混凝土II级管 d200 L=21m；700*400单箅雨水口7座；1000*1000矩形混凝土排水检查井4座；破除及恢复现状混凝土路面（40cm）240㎡。 | 经现场探挖后确定现状为雨污分流，取消相关建设内容。 | 12.89 | 0 | -12.89 |
| 9 | 彭阳县民乐苑西区 | 混凝土II级管 d300 L=220m；混凝土II级管 d200 L=36m；700*400单箅雨水口12座；1000*1000矩形混凝土排水检查井6座；破除及恢复现状混凝土路面（40cm）440㎡。 | 混凝土II级管d200 L=36m调整为PE聚乙烯塑料管 dn200 L=71.1m；混凝土II级管 d300 L=220m调整为PE钢带波纹增强管DN300 L=28.5m；其余内容不变。 | 23.09 | 14.17 | -8.92 |
| 10 | 彭阳县法院东侧排水及其附属工程维护 | 1）彭阳县法院东侧排水 混凝土II级管 d800 L=158m；混凝土II级管d200 L=12m；700*400单箅雨水口4座；1100*1100矩形混凝土排水检查井2座；更换Φ700排水检查井井盖2座； 破除及恢复法院东侧现状混凝土路面（40cm）480㎡。 2）法院门前广场维护 破损管道拆除及淤泥土清理换填182m³；原状素土开挖及回填606m³；600*600*2200大理石台柱维护2根。 3）法院门前道路维护 拆除现状混凝土路面及路面下淤泥清理换填1142m³；破除及恢复法院门前现状混凝土路面（40cm）672m³。 4）法院门前绿化草坪恢复 人工种植草坪300㎡；人工铺设成品草坪1600㎡；PE给水塑料管 d32 L=200m。 | 彭阳县法院东侧排水中混凝土II级管d200、d800 L=170m调整为PE聚乙烯塑料管 dn800 L=183m；其余内容不变。 | 65.26 | 63.67 | -1.59 |
| 11 | 彭阳县栖翠苑北区 | 混凝土II级管 d300 L=176m；混凝土II级管 d200 L=27m；700*400单箅雨水口9座；1000*1000矩形混凝土排水检查井4座；破除及恢复现状混凝土路面（40cm）176㎡。 | 经现场探挖后确定现状为雨污分流，取消相关建设内容。 | 14.49 | 0 | -14.49 |
| 12 | 彭阳县宁馨花苑幼儿园 | 混凝土II级管 d300 L=109m；混凝土II级管 d200 L=30m；700*400单箅雨水口10座；1000*1000矩形混凝土排水检查井6座；破除及恢复现状混凝土路面（40cm）218㎡。 | 经现场探挖后确定现状为雨污分流，取消相关建设内容。 | 13.14 | 0 | -13.14 |
| 13 | 彭阳县栖凤花苑12-13号楼 | 混凝土II级管 d300 L=58m；混凝土II级管 d200 L=21m；700*400单箅雨水口7座；1000*1000矩形混凝土排水检查井4座；破除及恢复现状混凝土路面（40cm）116㎡。 | 混凝土II级管d200、d300 L=79m调整为PE钢带波纹增强管DN300 L=117.2m；其余内容不变。 | 7.57 | 7.95 | +0.38 |
| 二 | 其他费用 |  |  | 24.06 | 24.06 | 0 |
| 1 | 工程监理费 |  |  | 5.18 | 5.18 | 0 |
| 2 | 招投标代理费 |  |  | 2.11 | 2.11 | 0 |
| 3 | 编制清单及招标控制价 |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 4 | 设计费 |  |  | 7.76 | 7.76 | 0 |
| 5 | 工程测量钻探费 |  |  | 0.78 | 0.78 | 0 |
| 6 | 项目建设管理费 |  |  | 5.18 | 5.18 | 0 |
| 7 | 编制竣工结算 |  |  | 0.78 | 0.78 | 0 |
| 8 | 环评费 |  |  | 0.78 | 0.78 | 0 |
| 三 | 预备费 |  |  | 14.14 | 14.14 | 0 |
|  | 合计 |  |  | 296.99 | 197.36 | -99.63 |